## Tasks
번호 | 구분 | Epic | 제목 | 담당 | Sprint | Blocked by | Description | Acceptance criteria | Vibes 프롬프트 | 수동 작업분해
01-1 | 수동 | E1 조직 기반·보안 모델 |  | 강윤지 | Sprint 1 | • 없음 (즉시 시작 가능) | 시연에 등장하는 사용자 구성과 조직 공유 기본값을 세운다. 로그인 계정은 RM A와 팀장 2개, RM B는 데이터 소유 전용(타 RM 딜 0건 시연과 팀장 집계의 대조군), 고객 역할은 Slack 외부 계정이므로 org 사용자 불필요. Role Hierarchy는 팀장 > RM 구조로 유지하되(일부러 남겨서 "계층이 있어도 못 본다"를 보여주기 위함), OWD를 Opportunity Private, Meeting_Note Private(오브젝트 생성 후 적용) + Grant Access Using Hierarchies OFF로 설정한다. RM/팀장 프로필(또는 권한 세트) 골격을 만들어 이후 티켓들이 권한을 얹을 기반을 마련한다. | • RM A·RM B·팀장 사용자가 Role Hierarchy(팀장 상위)에 배치되어 로그인 가능 • Opportunity OWD Private 적용 • Meeting_Note OWD Private + GAUH OFF 적용 (02 완료 후 반영) • RM·팀장 프로필/권한 세트 골격 존재, 이후 티켓이 권한 추가만 하면 되는 상태 |  | Setup → Roles: 영업팀장 역할 생성 → 그 하위에 RM 역할 생성
01-2 | [9 empty] | Setup → Users: RM A 사용자 생성(역할 RM), RM B 생성(역할 RM), 팀장 생성(역할 영업팀장)
01-3 | [9 empty] | 프로필 결정: 표준 프로필 복제로 RM Profile, 팀장 Profile 생성 (이후 모든 권한은 이 2개에만)
01-4 | [9 empty] | Setup → Sharing Settings: Opportunity OWD = Private
01-5 | [9 empty] | (02 완료 후) Meeting_Note OWD = Private + Grant Access Using Hierarchies 체크 해제
01-6 | [9 empty] | RM A로 로그인 확인, 팀장으로 로그인 확인
02-1 | 수동 | E4 미팅 메모·마스킹 파이프라인 |  | 진승혜 | Sprint 1 | • 없음 (즉시 시작 가능) | 미팅 메모 파이프라인의 데이터 모델. Meeting_Note 오브젝트를 새로 만들되 원문(Raw)과 마스킹본(Sanitized)을 별도 필드로 분리 저장하고, 치환 건수 기록 필드를 둔다. Opportunity와의 관계는 Master-Detail 금지, Lookup으로 연결한다(보안 모델상 Apex Managed Sharing을 쓰기 위함 — ADR 성격의 결정이므로 위반 금지). Opportunity 쪽에는 미팅 로그 누적 필드(장문 텍스트, 최상단 누적용)와 최근 미팅일 필드를 추가한다. | • Meeting_Note 오브젝트: 원문·마스킹본·치환 건수·Opportunity Lookup 필드 존재 • Opportunity: 미팅 로그(장문)·최근 미팅일 필드 존재 • Master-Detail 미사용 확인 (Lookup만) • 강윤지(01)에게 스키마 완료 공유 → OWD·FLS 반영 가능 상태 |  | Object Manager → Create Object: Meeting_Note (레코드명 자동 번호)
02-2 | [9 empty] | 필드 생성: Raw_Content__c Long Text / Sanitized_Content__c Long Text / Masked_Count__c Number / Opportunity__c Lookup(Opportunity — Master-Detail 금지)
02-3 | [9 empty] | 오브젝트 설정에서 Sharing Reason RM_Access 생성 (11의 Apex Sharing rowCause용)
02-4 | [9 empty] | Opportunity에 필드 추가: Meeting_Log__c Long Text(32,768) / Last_Meeting_Date__c Date
02-5 | [9 empty] | 필드 생성 마법사에서 FLS: RM Profile 편집 가능, 팀장 Profile 접근 불가로 체크
02-6 | [9 empty] | 강윤지에게 완료 공유 (OWD 설정 진행용)
03-1 | 수동 | E2 외부 데이터·우선순위 |  | 김환진 | Sprint 1 | • 없음 (즉시 시작 가능) | 발굴 단계를 Lead 위에서 진행하기 위한 필드 확장. Lead에 사업자등록번호(업무 식별자), DART corp_code(매칭키), 우선순위 점수 필드를 추가한다. 식별자 이원 체계 결정을 따른다 — 사업자등록번호는 업무 식별자, DART 매칭·upsert는 기존에 구현된 corp_code + 조합 외부 키 체계를 그대로 쓴다. Account에는 우선순위 점수 필드가 이미 존재하므로 재사용하고 새로 만들지 않는다. | • Lead: 사업자등록번호·corp_code·우선순위 점수 필드 존재 • Account 기존 우선순위 점수·사업자등록번호 필드 재사용 확인 (중복 생성 없음) • RM 프로필에서 신규 필드 조회·편집 가능 |  | Object Manager → Lead → 필드 생성: Business_Registration_Number__c Text(12) Unique·External ID
03-2 | [9 empty] | Assigned_Company_Code__c Text(8) External ID
03-3 | [9 empty] | Priority_Score__c Number(3,0)
03-4 | [9 empty] | 마법사에서 FLS: RM Profile 편집 가능 체크, 레이아웃 배치는 Lead 페이지 오너인 본인이 함께 진행
03-5 | [9 empty] | 이주연·이상윤에게 API명 공유
04-1 | Vibes | E2 외부 데이터·우선순위 |  | 김환진 | Sprint 1 | • 03 Lead 식별자·우선순위 필드 확장 | CorporateFinancialStatement·ExternalSignal은 Account 룩업만 갖고 있다. 여기에 Lead 룩업을 추가해 발굴 단계(전환 전)에도 외부 데이터가 기업에 연결되게 한다. 기존 DART 수집 배치 체인(재무·시그널)이 corp_code로 Lead도 매칭해 룩업을 채우도록 확장한다. 기존 배치 테스트(HttpCalloutMock 기반)가 계속 통과해야 하며, Lead 매칭 케이스를 테스트에 추가한다. 전환 시 Account 룩업으로의 재연결은 12(Lead Convert 서비스)의 몫 — 여기서는 룩업 필드와 배치 매칭까지만. | • CorporateFinancialStatement·ExternalSignal에 Lead 룩업 필드 존재 • DART 배치 실행 시 corp_code 일치하는 Lead에 룩업이 채워짐 (배치 경계 테스트) • 기존 DART 배치·서비스 테스트 전부 통과 (회귀 없음) | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. 이 SFDX 프로젝트의 기존 DartFinancialService, DartSignalService와 관련 배치를 확장해줘. 1) CorporateFinancialStatement__c와 ExternalSignal__c에 Lead 룩업 필드 Lead__c(field-meta.xml)를 생성. 2) 배치가 레코드를 upsert할 때, corp_code(Account.Assigned_Company_Code__c와 동일 체계)가 Lead.Assigned_Company_Code__c와 일치하는 Lead가 있으면 Lead__c 룩업을 채우도록 수정. Account 매칭 로직과 External_Key__c 기반 upsert 체계는 절대 변경하지 마. 3) 기존 테스트(DartFinancialServiceTest, DartCollectionBatchTest, DartSignalServiceTest, DartSignalBatchTest)는 수정 없이 전부 통과해야 함. HttpCalloutMock을 쓰는 기존 패턴 그대로 Lead 매칭 성공/불일치 케이스 테스트만 추가해줘. TestDataFactory는 수정 금지 — 테스트 내 @TestSetup으로 데이터 생성.
05-1 | 수동 | E3 영업 전환 파이프라인 |  | 이주연 | Sprint 1 | • 없음 (즉시 시작 가능) | 추천과 Opportunity 라인의 기반이 되는 상품 카탈로그. RP 중심 3~5개(RP·발행어음·회사채 등)를 Product2 + PricebookEntry로 세팅하고, 추천 근거가 되는 적격 규칙·수수료율·기간 필드를 Product2에 추가한다. 이 필드들이 상품·조건 추천 액션(19)과 크로스셀 확장(36)의 grounding이 되므로 값을 충실히 채운다. | • Product2 3~5개 + 표준 Pricebook Entry 활성 • 적격 규칙·수수료율·기간 필드 존재, 상품별 값 입력 완료 • RM 프로필에서 상품 조회 가능 |  | Object Manager → Product2 필드 생성: 적격 규칙 Text / 수수료율 Percent / 기간(개월) Number
05-2 | [9 empty] | 앱에서 상품 생성: RP, 발행어음, 회사채 (+ 필요시 2개) — 각 필드 값 입력
05-3 | [9 empty] | Standard Price Book 활성 확인 → 각 상품 PricebookEntry 등록
05-4 | [9 empty] | RM Profile에 Product2 Read 권한 확인 (강윤지에게 요청)
06-1 | 수동 | E6 Slack 연동 |  | 이상윤 | Sprint 1 | • 없음 (즉시 시작 가능) | 전 구간 Slack 연동의 토대. Salesforce–Slack 워크스페이스 연결 상태를 확인하고, Flow에서 표준 Slack 액션(채널 생성·메시지 전송·파일 공유)이 실제로 호출 가능한 상태를 만든다(Apex 콜아웃 직접 개발 금지 원칙). 채널 전략을 확정한다 — 고객 초대용 외부 채널, 상품팀 내부 채널, 고객 역할은 팀원의 고객 역할 Slack 계정. 기존 시그널 RM 알림(레코드 트리거 Flow + 비동기 서비스)이 계속 동작하는지 회귀 확인한다. | • Flow에서 표준 Slack 액션으로 테스트 채널 생성·메시지 전송 성공 • 상품팀 내부 채널 생성, 고객 역할 계정 접속 확인 • 기존 시그널 RM 알림 회귀 확인 (시그널 생성 → Slack 수신) |  | Setup → Slack Apps 연결 상태 확인 (Salesforce for Slack 앱 워크스페이스 승인)
06-2 | [9 empty] | Flow Builder에서 테스트 Flow 생성 → 표준 Slack 액션(Create Channel, Send Message) 호출 성공 확인 → 테스트 Flow 삭제
06-3 | [9 empty] | Slack에서 #상품팀-검토 내부 채널 생성
06-4 | [9 empty] | 고객 역할용 Slack 계정 준비(팀원 1명 지정) + 접속 확인
06-5 | [9 empty] | 기존 시그널 알림 회귀: ExternalSignal 레코드 1건 생성 → Slack 알림 수신 확인
06-6 | [9 empty] | 채널명 규칙 문서화: 고객 채널 = #고객-{기업명}
07-1 | Vibes | E2 외부 데이터·우선순위 |  | 김환진 | Sprint 2 | • 03 Lead 식별자·우선순위 필드 확장 • 04 외부 데이터 Lead 룩업 + DART 배치 확장·회귀 | 재무제표·외부 시그널 기반 룰로 우선순위 점수를 자동 계산해 Lead·Account 점수 필드에 저장하는 배치(또는 스케줄 Flow). 매번 같은 기준으로 안정적인 순위가 나와야 한다(비결정 요소 금지 — AI는 점수 계산에 관여하지 않음). 룰 예: 재무 지표 구간 점수 + 시그널 유형·관련도 가중치 합산. 홈 대시보드 Top3(31)가 이 점수를 정렬 기준으로 쓴다. | • 배치 실행 시 재무·시그널 데이터가 있는 Lead·Account에 점수 저장 (배치 경계 테스트) • 같은 입력에 같은 점수 — 재실행해도 결과 동일 • 데이터 없는 기업은 점수 미부여 또는 0점 처리 명확 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. PriorityScoreBatch라는 Schedulable 배치 Apex를 만들어줘 (with sharing). - 대상: Lead(IsConverted=false)와 Account. - 점수 룰(결정적·재실행 시 동일 결과): CorporateFinancialStatement__c의 최신 회계연도 레코드에서 Revenue__c, Operating_Income__c, Cash_Asset_Ratio__c를 구간별 점수화(각 0~30점) + ExternalSignal__c의 Signal_Type__c별 가중치 × Relevance_Score__c 합산(최대 10점). 총 0~100. - 결과를 Lead.Priority_Score__c / Account.Priority_Score__c에 저장. 데이터 없으면 null 유지. - 테스트: 배치 경계에서 — 시드 레코드 insert 후 배치 실행 → 기대 점수 검증, 데이터 없는 기업 null 검증, 두 번 실행해도 같은 점수 검증. AI 호출 없음(사유 생성은 프롬프트 템플릿 별도).
08-1 | 수동 | E5 Agentforce·프롬프트 템플릿 (E2 겸) |  | 김환진 | Sprint 2 | • 07 우선순위 점수 룰 배치 | "이 기업이 왜 상위인가"의 접촉 논거를 생성하는 프롬프트 템플릿. 룰 배치(07)가 저장한 점수와 그 근거 데이터(재무 지표·시그널)를 grounding으로 받아 사유 텍스트만 생성한다 — 점수 계산에는 관여하지 않는다(AI 이원화 원칙). Einstein Trust Layer 경유. 출력은 홈 Top3 카드(31)와 Lead 상세에서 노출된다. | • 프롬프트 템플릿이 Lead의 재무·시그널 필드를 grounding으로 참조 • 주인공·Top3 기업 데이터로 실행 시 구체적 사유 텍스트 생성 (시드 데이터 기준 수동 확인) • 점수 값 자체는 룰 배치 결과를 그대로 인용 (AI가 재산정하지 않음) |  | Setup → Prompt Builder → 새 템플릿 Priority_Reason (Record 유형, 대상 Lead)
08-2 | [9 empty] | 입력: Lead 레코드 → 관련 CorporateFinancialStatement·ExternalSignal 필드를 리소스로 추가
08-3 | [9 empty] | 프롬프트 본문 작성: "점수 {Priority_Score__c}의 근거를 재무·시그널 데이터로 2~3문장 설명. 점수 재계산 금지"
08-4 | [9 empty] | 모델 응답 미리보기로 주인공 기업 테스트 → 문구 조정
08-5 | [9 empty] | 활성화 → Lead 페이지에서 호출 확인 (표시 위치는 김환진 소유 Lead 페이지에 필드/액션으로)
09-1 | Vibes | E4 미팅 메모·마스킹 파이프라인 |  | 진승혜 | Sprint 2 | • 02 Meeting_Note 스키마 + Opportunity 미팅 로그 필드 | 시연의 핵심인 민감정보 자동 마스킹 서비스(Apex). 정규식 3종(전화·이메일·계좌) + Contact 조회 기반 한글 이름 치환으로 원문 텍스트를 마스킹본으로 변환하고 치환 건수를 함께 반환한다. 이 서비스 하나를 두 경로에서 재사용한다 — Before-Save 트리거(10)와 화면 표시 마스킹(33). 트리거 없이도 단독 호출 가능한 서비스로 설계한다. | • 전화·이메일·계좌·이름 4종 각각 마스킹 + 치환 건수 반환 • 혼합 텍스트(4종 동시 포함)와 치환 대상 없음(0건) 케이스 처리 • Contact에 없는 이름은 치환하지 않음 (오탐 방지 — 시연 대본은 4종만 포함 원칙) | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. MaskingService라는 Apex 클래스를 만들어줘 (with sharing, 트리거 없이 단독 호출 가능). - public static MaskingResult mask(String rawText) : MaskingResult는 sanitizedText와 maskedCount(Integer) 보유. - 마스킹 4종: ① 전화번호(010-1234-5678, 02-123-4567 등 한국 형식 정규식) → 010-****-****, ② 이메일 정규식 → 앞 2자+***@도메인, ③ 계좌번호(3-2-6 등 하이픈 숫자열, 전화와 구분) → ***-**-******, ④ Contact.Name(한글 이름)을 SOQL로 조회해 텍스트에 등장하면 성+**로 치환. - Contact에 없는 이름은 치환하지 않음(오탐 방지). 치환 건수 합계를 maskedCount로 반환. - 테스트: 4종 각각 단독, 4종 혼합, 치환 대상 없음(0건) 케이스. TestDataFactory 수정 금지.
10-1 | Vibes | E4 미팅 메모·마스킹 파이프라인 |  | 진승혜 | Sprint 2 | • 09 마스킹 서비스 | Meeting_Note 저장 순간 마스킹이 자동 실행되는 파이프라인. Before-Save 트리거가 마스킹 서비스(09)를 호출해 원문 필드에서 마스킹본 필드를 생성하고 치환 건수를 기록한다. 테스트는 DML 경계에서 — Meeting_Note를 insert했을 때 마스킹본·치환 건수가 기대대로 저장되는지를 트리거+서비스 통째로 검증한다(구현 세부인 정규식 내부 구조는 검증하지 않음). | • Meeting_Note insert 시 마스킹본·치환 건수 자동 저장 • DML 경계 테스트: 4종 각각·혼합·0건 케이스 통과 • 원문 필드는 변경 없이 보존 (원문·마스킹본 분리 원칙) | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. Meeting_Note__c의 before insert/update 트리거 MeetingNoteTrigger와 핸들러 MeetingNoteTriggerHandler를 만들어줘. - Raw_Content__c가 있으면 MaskingService.mask()를 호출해 Sanitized_Content__c와 Masked_Count__c를 채움. - Raw_Content__c는 절대 변경하지 않음(원문 보존). - 테스트는 DML 경계에서: Meeting_Note__c insert → 마스킹본·치환 건수 저장 검증. 전화/이메일/계좌/이름 각각, 혼합, 0건 케이스. 정규식 내부는 검증하지 말 것(MaskingService 테스트가 담당).
11-1 | Vibes | E1 조직 기반·보안 모델 |  | 강윤지 | Sprint 2 | • 01 사용자·역할·OWD·프로필 기반 세팅 • 02 Meeting_Note 스키마 + Opportunity 미팅 로그 필드 | "관리 권한과 고객정보 열람 권한의 분리"를 실동작으로 만드는 티켓. 팀장 프로필에서 Opportunity 오브젝트 권한(CRED)을 제거해 Role Hierarchy가 있어도 계층 공유가 무력화되게 한다. Meeting_Note는 Lookup 관계이므로 소유 RM에게 Apex Managed Sharing으로 공유를 부여한다(Master-Detail 상속 없음). System.runAs 테스트로 보안 경계를 검증한다 — 팀장으로 Opportunity 조회 시 권한 거부, RM A로 RM B의 딜 조회 0건, RM A는 자기 Meeting_Note 조회 가능. | • 팀장 프로필 Opportunity CRED 제거, runAs 테스트로 권한 거부 확인 • RM A로 타 RM 딜 조회 0건 (runAs 테스트) • Meeting_Note Apex Managed Sharing: 소유 RM만 조회 가능 (runAs 테스트) • Role Hierarchy는 그대로 존재 (삭제 아님 — "계층이 있어도 못 본다") | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. MeetingNoteSharingService라는 Apex 클래스와 Meeting_Note__c after insert/오너 변경 시 동작을 만들어줘. - Meeting_Note__c는 OWD Private + Lookup(Opportunity__c) 관계라 공유 상속이 없음. - 레코드 생성 시 연결된 Opportunity의 Owner에게 Meeting_Note__Share(Edit)를 Apex Managed Sharing으로 부여. - 공유 사유(sharing reason)는 오브젝트에 이미 있다고 가정하고 rowCause로 사용 (없으면 알려줘 — UI에서 만들 것). - 트리거는 기존 MeetingNoteTrigger 핸들러에 after 로직으로 추가하지 말고 별도 트리거 파일 금지 — 진승혜 소유 MeetingNoteTriggerHandler에 메서드 추가가 필요하면 그 부분만 따로 표시해줘(직접 수정 금지, 전달용). - 테스트: System.runAs로 ① Opp Owner RM은 Meeting_Note 조회 가능 ② 타 RM 조회 0건 ③ 팀장 조회 0건.
12-1 | Vibes | E3 영업 전환 파이프라인 |  | 이주연 | Sprint 2 | • 04 외부 데이터 Lead 룩업 + DART 배치 확장·회귀 | '미팅 확정'의 백엔드. Invocable Apex 서비스가 Lead Convert를 실행해 Account·Contact·Opportunity를 생성하고, Event를 생성하며(WhatId=Opportunity 필수 — 놓치기 쉬운 제약), 외부 데이터(CorporateFinancialStatement·ExternalSignal)의 Lead 룩업을 Account 룩업으로 재연결한다. with sharing으로 실행. 테스트는 Invocable 경계에서 — 호출 결과로 Opportunity·Event 생성과 데이터 재연결을 검증한다. | • Invocable 호출 시 Lead Convert + Opportunity 생성 + Event(WhatId=Opportunity) 생성 • 외부 데이터 레코드의 룩업이 Lead → Account로 재연결됨 (Invocable 경계 테스트) • 우선순위 점수 등 Lead 필드 값이 Account로 이관됨 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. LeadConvertService라는 Invocable Apex를 만들어줘 (with sharing). - 입력: leadId, 미팅 일시(DateTime). 처리: Database.LeadConvert로 전환(Account·Contact·Opportunity 생성), Event 생성(WhatId=생성된 Opportunity — 필수, WhoId=생성된 Contact, 제목 "고객 미팅"), CorporateFinancialStatement__c·ExternalSignal__c 중 Lead__c=해당 Lead인 레코드의 Account__c를 새 Account로 채움. - Lead.Priority_Score__c → Account.Priority_Score__c, Lead.Business_Registration_Number__c· Assigned_Company_Code__c → Account 동일 필드로 값 이관(비어 있을 때만). - 반환: 생성된 Opportunity Id. - 테스트: Invocable 경계에서 — 호출 후 Opportunity·Event(WhatId 검증) 생성, 외부 데이터 재연결, 필드 이관 검증.
13-1 | 수동 | E3 영업 전환 파이프라인 |  | 이주연 | Sprint 2 | • 05 상품 카탈로그 세팅 • 12 Lead Convert Apex 서비스 | RM이 '미팅 확정'을 클릭 한 번 누르면 영업 단계가 자동으로 넘어가는 Screen Flow. 미팅 일시 입력 화면 → Lead Convert Apex 서비스(12) 호출 → 결과(Opportunity·Event) 확인 화면으로 구성한다. 확정된 미팅은 Event로 생성되므로 홈 일정(32)에 자동 반영된다. Flow UI 자체는 자동 테스트 제외(녹화 검증) — 로직은 12의 Invocable 테스트가 담당. | • Lead 레코드에서 '미팅 확정' 액션으로 Flow 진입 가능 • 미팅 일시 입력 → 전환 완료까지 클릭 흐름이 끊김 없이 동작 • 전환 후 생성된 Opportunity로 이동하는 완료 화면 제공 |  | Flow Builder → Screen Flow Meeting_Confirm 생성
13-2 | [9 empty] | 화면 1: 미팅 일시 DateTime 입력
13-3 | [9 empty] | 액션 요소: LeadConvertService(12) 호출 — leadId=recordId, 일시 전달
13-4 | [9 empty] | 화면 2: 완료 메시지 + 생성된 Opportunity 링크
13-5 | [9 empty] | 활성화 → Lead 오브젝트 Quick Action 미팅 확정으로 Flow 연결
13-6 | [9 empty] | Quick Action의 Lead 페이지 배치는 김환진에게 요청 (Lead 페이지 오너)
13-7 | [9 empty] | RM A로 E2E 클릭 테스트: Lead → 미팅 확정 → Opportunity·Event 생성 확인
14-1 | 수동 | E6 Slack 연동 |  | 이상윤 | Sprint 2 | • 06 Slack 연동 기반 | RM이 Lead 단계에서 고객을 Slack으로 초대하는 흐름. Flow 표준 Slack 액션으로 기업별 채널을 생성하고 고객(외부 계정)을 초대한다. 채널명 규칙을 정해 기업과 채널이 1:1로 대응되게 한다. 고객 수락은 팀원의 고객 역할 계정이 수행하는 시연 구조를 전제로 한다. | • Lead에서 실행 → 채널 생성 + 고객 계정 초대 완료 • 채널명 규칙 문서화 (기업 식별 가능, 중복 생성 방지) • 고객 역할 계정으로 수락·입장 확인 |  | Flow Builder → Screen Flow Customer_Slack_Invite 생성 (Lead 컨텍스트)
14-2 | [9 empty] | Slack Create Channel 액션: 채널명 고객-{Lead.Company}
14-3 | [9 empty] | Slack 사용자 초대 액션: 고객 역할 계정
14-4 | [9 empty] | 활성화 → Lead Quick Action 생성 → 배치는 김환진에게 요청
14-5 | [9 empty] | 실행 테스트: 채널 생성·초대 수신 확인
15-1 | 수동 | E6 Slack 연동 |  | 이상윤 | Sprint 2 | • 14 고객 Slack 채널 생성·초대 Flow | 고객이 초대를 수락하면 준비 자료와 RP 제안을 바로 받는 흐름. Flow 표준 Slack 액션으로 준비 자료(파일)를 채널에 공유하고, RP 제안 메시지는 프롬프트 템플릿으로 생성해 전송한다(상품 카탈로그 필드 grounding). 고객은 미팅 전에 제안 내용을 검토할 수 있게 된다. | • 채널에 준비 자료 파일 공유 성공 • RP 제안 메시지가 프롬프트 템플릿으로 생성되어 채널에 전송됨 • 고객 역할 계정에서 자료·메시지 수신 확인 |  | Prompt Builder → RP_Proposal_Message 템플릿 생성 (Product2 필드 grounding)
15-2 | [9 empty] | 미리보기 테스트 → 활성화
15-3 | [9 empty] | 14의 Flow 확장(본인 소유): 프롬프트 호출 → Slack Send Message로 채널 전송
15-4 | [9 empty] | 준비 자료 파일을 Slack File 공유 액션으로 전송 (파일은 ContentDocument 사전 업로드)
15-5 | [9 empty] | 고객 계정에서 자료·메시지 수신 확인
16-1 | 수동 | E2 외부 데이터·우선순위 |  | 김환진 | Sprint 3 | • 04 외부 데이터 Lead 룩업 + DART 배치 확장·회귀 | 담당 기업·산업군 뉴스의 AI 일일 요약. 뉴스는 실연동 없이 사전 적재한다(Out of Scope 원칙) — 기존 뉴스 시그널 적재 서비스를 활용해 주인공·Top3 기업과 담당 산업군의 뉴스 시그널을 충실히 적재하고, 뉴스 요약 프롬프트 템플릿이 이를 grounding해 일일 요약 텍스트를 생성한다. 출력은 홈 대시보드 뉴스 요약 칸(32)에서 노출된다. | • 주인공·Top3 기업·산업군 뉴스 시그널 사전 적재 완료 • 뉴스 요약 프롬프트가 시그널을 grounding해 요약 생성 (수동 확인) • 뉴스 시그널의 Lead·Account 연결 정합 (04의 룩업 체계 준수) |  | • 스크립트(Vibes 가능): seedNewsSignals.apex — 주인공·Top3·산업군 뉴스 ExternalSignal 10~15건 ("DEMO-" 접두, Signal_Type=뉴스, Summary·Source_URL 충실)
16-2 | [9 empty] | • 수동: Prompt Builder → Daily_News_Digest 템플릿 (뉴스 시그널 grounding, 산업군별 3줄 요약) → 미리보기 → 활성화 → 홈 뉴스 칸(32) 표시 확인
17-1 | 수동 | E5 Agentforce·프롬프트 템플릿 |  | 김환진 | Sprint 3 | • 04 외부 데이터 Lead 룩업 + DART 배치 확장·회귀 | Data Cloud를 통합 레이어로 실사용한다(장식 아님). DART 재무·외부 시그널·CRM 데이터를 DMO로 수집·통합해, 고객 브리핑 프롬프트(18)가 통합된 데이터를 grounding할 수 있는 상태를 만든다. 시연 범위는 주인공·Top3 기업 데이터의 통합 확인까지. | • DART 재무·시그널·CRM 오브젝트의 DMO 스트림 수집 동작 • 주인공 기업의 데이터가 DMO에서 통합 조회됨 • 브리핑 프롬프트(18)가 참조할 수 있는 구조 확인 |  | Data Cloud Setup → Data Stream 생성: CRM 커넥터로 Account, CorporateFinancialStatement__c, ExternalSignal__c
17-2 | [9 empty] | 각 스트림 DLO → DMO 매핑 (표준 DMO 또는 커스텀)
17-3 | [9 empty] | Identity Resolution 룰셋 기본 구성 → 실행
17-4 | [9 empty] | Data Explorer에서 주인공 기업 통합 데이터 조회 확인
17-5 | [9 empty] | 18의 grounding에서 참조 가능한지 확인 (Prompt Builder에서 Data Cloud 리소스 노출 확인)
18-1 | 수동 | E5 Agentforce·프롬프트 템플릿 |  | 김환진 | Sprint 3 | • 17 Data Cloud DMO 수집·통합 | 신규기업 상세에서의 미팅 준비 AI 2종. ① 고객 브리핑 프롬프트 — Data Cloud로 통합된 재무·시그널·CRM 데이터를 grounding해 기업 브리핑을 생성. ② 맞춤 메일 초안 프롬프트 — 브리핑·상품 추천 맥락을 반영한 첫 접촉 이메일 초안을 생성. 둘 다 Flow + 프롬프트 템플릿 구현(에이전트 아님), Einstein Trust Layer 경유. | • 브리핑 프롬프트가 Data Cloud 통합 데이터를 grounding (주인공 기업 기준 수동 확인) • 메일 초안 프롬프트가 기업 맥락을 반영한 초안 생성 • Lead 상세에서 실행 가능한 진입점(액션/버튼) 제공 |  | Prompt Builder → Customer_Briefing 템플릿 (Lead 대상, Data Cloud/관련 데이터 grounding)
18-2 | [9 empty] | 미리보기 → 문구 조정 → 활성화
18-3 | [9 empty] | Intro_Email_Draft 템플릿 생성 (브리핑 요소 + 상품 맥락) → 활성화
18-4 | [9 empty] | Lead 페이지에 두 프롬프트 진입 액션 배치 (본인 소유 페이지)
18-5 | [9 empty] | 주인공 기업으로 출력 품질 확인
19-1 | Vibes | E5 Agentforce·프롬프트 템플릿 |  | 진승혜 | Sprint 3 | • 05 상품 카탈로그 세팅 • 09 마스킹 서비스 | 추천 에이전트의 근육. with sharing Apex 액션이 상품 카탈로그(적격 규칙·수수료율·기간)와 현재 딜 맥락을 조회해 추천 후보와 근거 데이터를 반환한다. 실행 사용자의 권한이 그대로 적용되므로, 타 RM의 딜을 조회하려 하면 결과가 0건이 된다 — 이것이 "AI가 정보교류 차단의 구멍이 되지 않는다"의 실체다. System.runAs 테스트로 검증한다. | • 액션 호출 시 상품 후보 + 근거 필드(적격·수수료율·기간) 반환 • runAs(RM A)로 타 RM 딜 관련 조회 0건 (액션 경계 테스트) • with sharing 선언 확인 (without sharing은 집계 배치 단 한 곳 원칙) | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. ProductRecommendationAction이라는 InvocableMethod Apex를 만들어줘 (with sharing — 절대 without 금지). - 입력: opportunityId, sanitizedNote(마스킹본 텍스트). - 처리: Product2에서 IsActive=true 상품을 적격 규칙·수수료율·기간 필드와 함께 조회하고, 해당 Opportunity(실행 사용자 권한으로 조회)의 Amount·Account 정보와 매칭해 추천 후보 목록 반환. - 반환 구조: 상품명, 적격 근거, 수수료율, 기간을 담은 리스트 (에이전트가 해석할 원자료). - 실행 사용자가 접근 못 하는 Opportunity Id가 들어오면 예외가 아니라 빈 결과 반환. - 테스트: runAs(RM A)로 본인 딜 정상 반환, runAs(RM A)로 RM B 딜 → 빈 결과(0건), 상품 필드 근거 포함 검증.
20-1 | 수동 | E5 Agentforce·프롬프트 템플릿 |  | 진승혜 | Sprint 3 | • 19 상품·조건 추천 Apex 액션 | Agentforce 에이전트에 상품·조건 추천 기능을 구성한다. 에이전트는 마스킹본만 읽는다 — 원문 필드는 grounding에 바인딩하지 않아 민감정보의 외부 전송 경로를 원천 차단한다(메모 원문은 org 내부 잔류 원칙). Apex 액션(19)을 에이전트 액션으로 연결하고, 미팅 중 추가 질문(조건 변경·타 사례)을 이어갈 수 있는 대화 구성을 만든다. 3분할 화면(29)의 추천 패널이 이 에이전트를 사용한다. | • 에이전트 grounding에 마스킹본 필드만 바인딩 (원문 필드 미포함 확인) • 마스킹본 기반 상품·조건 추천 응답 생성 (수동 확인) • 타 RM 딜 질문 시 "조회 결과 없음" 응답 (권한상 0건 — 시연 포인트) • 추가 질문(조건 변경) 대화 이어가기 동작 |  | ※ 선행: 이상윤의 22 작업이 끝난 시간대에 진행 — 동시 편집 금지
20-2 | [9 empty] | Agent Builder → 시연용 에이전트 열기(없으면 생성)
20-3 | [9 empty] | 토픽 상품 추천 생성 — 지침: "제공된 마스킹본과 액션 결과만 사용"
20-4 | [9 empty] | 에이전트 액션으로 ProductRecommendationAction(19) 등록·연결
20-5 | [9 empty] | 입력 바인딩: sanitizedNote에 Sanitized_Content__c만 연결 (Raw_Content__c 금지 — 이중 확인)
20-6 | [9 empty] | 테스트 패널: 마스킹본 샘플로 추천 응답 확인, 조건 변경 추가 질문 확인
20-7 | [9 empty] | RM A로 타 RM 딜 질문 → "조회 결과 없음" 확인
20-8 | [9 empty] | 활성화 버전 저장
21-1 | Vibes | E5 Agentforce·프롬프트 템플릿 |  | 이상윤 | Sprint 3 | • 01 사용자·역할·OWD·프로필 기반 세팅 | "감이 아니라 데이터로" — 유사한 과거 기회의 Won 확률을 실제 집계로 계산하는 Apex 액션. 산업군·상품 유형 등 유사 조건으로 과거 Opportunity를 Aggregate SOQL로 집계해 Won 비율(모수·성사 건수 포함)을 반환한다. with sharing 실행. 숫자는 Apex가 실계산하고 에이전트는 해석만 한다(AI 이원화 원칙 — AI가 확률을 지어내지 않음). | • 액션 호출 시 유사 조건 Won 비율·모수·건수 반환 (액션 경계 테스트: 시드 Opportunity로 수치 정합 검증) • 유사 건이 없으면 "데이터 부족"을 명시적으로 반환 (0/0 처리) • with sharing 선언 확인 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. SimilarWonAnalysisAction이라는 InvocableMethod Apex를 만들어줘 (with sharing). - 입력: industry(String), productType(String, 선택). - 처리: 종결된 Opportunity를 Aggregate SOQL로 집계 — 같은 Account.Industry 기준 전체 종결 건수, Won 건수, Won 비율(%) 계산. 레코드 목록이 아니라 집계 수치만 반환. - 모수 0이면 "데이터 부족" 플래그를 true로 반환 (0으로 나누기 금지, 수치 지어내기 금지). - 반환: totalCount, wonCount, wonRate, insufficientData. - 테스트: 시드 Opportunity(Won/Lost 혼합) insert 후 액션 경계에서 수치 정합 검증, 모수 0 케이스 검증.
22-1 | 수동 | E5 Agentforce·프롬프트 템플릿 |  | 이상윤 | Sprint 3 | • 21 유사 Won 집계 Apex 액션 | 유사 Won 분석을 Agentforce 에이전트 기능으로 노출한다. 집계 Apex 액션(21)을 에이전트 액션으로 연결하고, 에이전트는 반환된 실계산 수치를 해석해 "유사 기회 N건 중 M건 성사(X%)" 형태의 설명을 생성한다. 수치는 항상 액션 반환값을 인용해야 하며 에이전트가 임의 수치를 생성하면 안 된다. | • 에이전트에게 유사 Won 질문 시 액션 호출 → 실수치 기반 해석 응답 • 응답의 수치가 액션 반환값과 일치 (수동 대조) • 데이터 부족 시 지어내지 않고 부족하다고 답변 |  | ※ 20보다 먼저, 정해진 시간대에 단독 작업
22-2 | [9 empty] | Agent Builder → 시연용 에이전트 생성(최초) 또는 열기
22-3 | [9 empty] | 토픽 유사 Won 분석 생성 — 지침: "수치는 반드시 액션 반환값 인용, 임의 수치 금지, 데이터 부족 시 부족하다고 답변"
22-4 | [9 empty] | SimilarWonAnalysisAction(21) 액션 등록·연결
22-5 | [9 empty] | 테스트 패널: 산업군 질문 → 실수치 해석 응답 확인, 반환값과 대조
22-6 | [9 empty] | 저장 후 진승혜에게 "에이전트 비었음/작업 완료" 전달
23-1 | Vibes | E8 집계·만기·후속 |  | 강윤지 | Sprint 3 | • 11 팀장 권한 차단 + Meeting_Note Apex Managed Sharing • 13 미팅 확정 Screen Flow | "딜 원본을 열지 않고 실적을 관리한다"의 백엔드. 스케줄 배치가 일 1회 RM들의 Opportunity를 읽어 Deal_Progress_Summary에 딜 단위 진행 스냅샷을 upsert한다. 기존 오브젝트 구조(단계·종결/성사·보고 기간·RM·팀 코드·불투명 소스 키)를 그대로 쓴다. 이 배치가 코드베이스 전체에서 유일한 without sharing 지점이며, Aggregate/조회는 하되 고객명·딜명 등 식별 텍스트를 Summary로 복제하는 것은 금지. Meeting_Note와의 직접 연결(Lookup·Roll-up·Flow)도 금지. | • 배치 실행 시 RM별 딜 스냅샷이 Summary에 upsert (배치 경계 테스트: 수치 정합) • Summary 어느 필드에도 고객명·딜명 미포함 (테스트로 검증) • runAs(팀장)로 Summary 조회 가능, Opportunity 조회는 여전히 권한 거부 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. DealProgressSummaryBatch라는 Schedulable 배치 Apex를 만들어줘. - 이 클래스만 without sharing (코드베이스 전체에서 유일 — 주석으로 명시). - 처리: 전 RM의 Opportunity를 조회해 Deal_Progress_Summary__c에 딜 단위 스냅샷 upsert. 키: Source_Opportunity_Key__c(Opportunity Id 그대로 사용 — 불투명 키). 채우는 필드: RM__c(Owner 이름 대신 사용자 참조/알리아스), Stage__c, Is_Closed__c, Is_Won__c, Reporting_Period__c(당월 YYYY-MM), Stage_Changed_At__c, Team_Code__c, Last_Synced_At__c=now. - 금지: Account명·Opportunity명·고객 식별 텍스트를 어떤 필드에도 복제하지 말 것. - 테스트: 배치 경계 — 스냅샷 수치 정합, Summary 전 필드에 Account.Name/Opportunity.Name 문자열 미포함 검증, runAs(팀장) Summary 조회 가능 + Opportunity 조회 시 권한 없음 검증.
24-1 | 수동 | E8 집계·만기·후속 |  | 강윤지 | Sprint 3 | • 23 팀장 집계 배치 | 팀장이 Deal_Progress_Summary 스냅샷을 RM별 건수·단계 분포·합계로 집계해 보는 표준 리포트·대시보드. 팀장 프로필에 Summary Read 권한만 부여한다(Create/Edit/Delete 없음). 카운트 수식 필드를 집계에 활용한다. 시연 장면: 팀장 로그인 → 대시보드로 팀 실적 확인 → 딜 원본 클릭 시도 → 접근 불가. | • RM별 건수·단계 분포를 보여주는 리포트·대시보드 완성 • 팀장 프로필: Summary Read-Only (편집·삭제 불가 확인) • 대시보드 어디에도 고객명·딜명 노출 없음 |  | 리포트 유형 확인(Deal_Progress_Summary 단독) → 리포트 생성: RM별 그룹핑, KPI 카운트 합계, 단계별 분포
24-2 | [9 empty] | 대시보드 생성: RM별 건수 막대, 단계 도넛, 총계
24-3 | [9 empty] | 팀장 Profile에 Summary Read 권한만 부여(CED 없음) + 리포트 폴더 공유
24-4 | [9 empty] | 팀장 로그인 → 대시보드 열람 확인, 고객명·딜명 미노출 육안 확인
24-5 | [9 empty] | 팀장으로 Opportunity 탭 접근 → 차단 확인
25-1 | Vibes | E8 집계·만기·후속 |  | 이주연 | Sprint 3 | • 05 상품 카탈로그 세팅 | 후속 영업 타이밍을 놓치지 않게 하는 만기 알림. 스케줄 배치가 만기일 30일 이내로 들어온 보유상품(Asset)을 찾아 담당 RM에게 알림 Task를 생성한다. 중복 실행 시 Task가 이중 생성되지 않아야 한다(재촬영 리셋 대비). D구간 시연의 출발점이 이 Task다. | • 만기 30일 이내 Asset → 담당 RM Task 생성 (배치 경계 테스트) • 30일 초과 Asset은 미생성, 재실행 시 중복 미생성 • Task에서 해당 Asset·Account로 이동 가능한 연결 존재 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. MaturityAlertBatch라는 Schedulable 배치 Apex를 만들어줘 (with sharing). - 처리: UsageEndDate(만기일)가 오늘~30일 이내인 Asset을 조회해 Account Owner(RM)에게 Task 생성. Task: Subject "만기 30일 전 후속 영업 — {상품명}", WhatId=Asset, ActivityDate=만기일, Status=Open. - 멱등성: 같은 Asset에 이미 열린 만기 알림 Task가 있으면 재생성하지 않음 (재실행·리셋 대비). - 테스트: 배치 경계 — 30일 이내 Asset → Task 생성, 30일 초과 → 미생성, 2회 실행 → 중복 없음.
26-1 | Vibes | E4 미팅 메모·마스킹 파이프라인 |  | 진승혜 | Sprint 3 | • 10 Meeting_Note Before-Save 트리거 + DML 경계 테스트 • 20 추천 에이전트 구성·마스킹본 바인딩 | 미팅을 마치며 누르는 '저장·확정'. Invocable 액션이 마스킹본 + 에이전트 추천 내용을 Opportunity의 미팅 로그 필드 최상단에 누적하고(시간 역순 — 다음 미팅 때 최신 이력부터 보임), 최근 미팅일을 갱신한다. 상품팀 Slack 전송(28)이 이 액션 완료를 트리거로 이어진다. 테스트는 Invocable 경계에서 — 누적 순서와 최근 미팅일 갱신을 검증. | • 액션 호출 시 마스킹본+추천이 미팅 로그 최상단에 누적 (2회 호출 시 순서 검증) • 최근 미팅일 갱신 • 원문(Raw)은 미팅 로그에 포함되지 않음 (마스킹본만) | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. MeetingNoteConfirmAction이라는 InvocableMethod Apex를 만들어줘 (with sharing). - 입력: meetingNoteId, recommendationText(에이전트 추천 요약). - 처리: 해당 Meeting_Note__c의 Sanitized_Content__c + recommendationText를 "[YYYY-MM-DD] ..." 헤더와 함께 연결된 Opportunity.Meeting_Log__c의 **맨 앞에** 누적(최신이 위). Opportunity.Last_Meeting_Date__c = 오늘로 갱신. - Raw_Content__c는 절대 로그에 포함하지 말 것. - 테스트: Invocable 경계 — 2회 호출 시 최신이 위에 오는 누적 순서, 최근 미팅일 갱신, 원문 미포함 검증.
27-1 | 수동 | E6 Slack 연동 (E5 겸) |  | 이상윤 | Sprint 3 | • 10 Meeting_Note Before-Save 트리거 + DML 경계 테스트 | 상품팀에 전달할 미팅 요약을 생성하는 프롬프트 템플릿. 마스킹본을 grounding으로 받아(원문 금지) 미팅 핵심 니즈·추천 상품·다음 단계를 짧게 요약한다. 미팅 직전 복기용 리포트·가계약서 요약도 같은 템플릿 계열로 함께 만든다. Einstein Trust Layer 경유. | • 마스킹본 필드만 grounding (원문 필드 미참조 확인) • 시드 메모 기준 요약 품질 수동 확인 (니즈·추천·다음 단계 포함) • 미팅 전 자료 요약(리포트·가계약서) 프롬프트 동작 확인 |  | Prompt Builder → Meeting_Summary 템플릿 (Meeting_Note 대상, Sanitized_Content__c만 grounding)
27-2 | [9 empty] | 출력 형식 지정: 핵심 니즈 / 추천 상품 / 다음 단계 3줄
27-3 | [9 empty] | Document_Recap 템플릿(미팅 전 자료 요약) 생성
27-4 | [9 empty] | 샘플 마스킹본으로 미리보기 → 활성화
28-1 | 수동 | E6 Slack 연동 |  | 이상윤 | Sprint 3 | • 26 '저장·확정' 액션 • 27 미팅 요약 프롬프트 템플릿 | RM의 별도 보고 없이 상품 검토가 시작되게 하는 자동 전달. '저장·확정' 액션(26) 완료를 계기로 미팅 요약 프롬프트(27) 출력을 내부 상품팀 Slack 채널로 전송하는 Flow. 표준 Slack 액션 사용. 전송 내용에도 마스킹본 기반 요약만 포함된다. | • 저장·확정 완료 → 상품팀 채널에 요약 메시지 자동 전송 • 메시지에 민감정보 원문 미포함 (마스킹본 요약만) • 딜을 특정할 수 있는 최소 맥락(기업명·미팅일)은 포함 — 내부 채널이므로 허용 |  | Flow Builder → Record-Triggered Flow: Opportunity, Meeting_Log__c 변경 시(또는 26 완료 신호 필드)
28-2 | [9 empty] | 프롬프트 27 호출 → 출력 수신
28-3 | [9 empty] | Slack Send Message: #상품팀-검토 채널로 요약 전송 (기업명·미팅일 포함)
28-4 | [9 empty] | 활성화 → 저장·확정 실행 후 채널 수신 E2E 확인
29-1 | Vibes | E7 시연 화면 |  | 진승혜 | Sprint 4 | • 10 Meeting_Note Before-Save 트리거 + DML 경계 테스트 • 20 추천 에이전트 구성·마스킹본 바인딩 | 시연의 하이라이트 화면. 3분할 LWC — 좌: 자유 메모 입력(원문), 중: 저장 순간 마스킹된 결과와 "무엇이 몇 건 마스킹됐는지" 표시, 우: 마스킹본만 읽은 에이전트의 상품·조건 추천 패널(추가 질문 이어가기 포함). Screen Flow 내장용으로 설계한다(Flow가 화면 전환·레코드 생성, LWC가 표시 담당 — 30에서 조립). LWC 자동 테스트는 Out of Scope(녹화 검증). | • 원문 입력 → 저장 → 마스킹 결과·치환 건수 표시가 한 화면에서 동작 • 추천 패널에서 에이전트 추천 표시 + 추가 질문 가능 • Screen Flow에 내장 가능한 구조 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. meetingNotePad라는 LWC를 만들어줘. Screen Flow에 내장할 컴포넌트(lightning__FlowScreen 타겟). - 3분할 레이아웃: 좌) 자유 메모 textarea(원문 입력) 중) 저장 후 마스킹 결과 + "N건 마스킹됨" 배지 우) 에이전트 추천 패널(추천 텍스트 표시 + 추가 질문 입력창). - 동작: '마스킹 확인' 버튼 → Meeting_Note__c 레코드 생성은 Flow가 담당하므로, LWC는 입력값을 Flow output 변수(rawContent)로 노출하고, Flow에서 돌려받은 sanitizedContent·maskedCount·recommendation을 input 프로퍼티로 받아 표시만 함 (LWC에서 직접 DML 금지 — Flow가 화면 전환·레코드 생성 담당). - SLDS 기반 반응형. Jest 테스트는 만들지 마(범위 외).
30-1 | 수동 | E7 시연 화면 |  | 진승혜 | Sprint 4 | • 26 '저장·확정' 액션 • 29 미팅 메모 3분할 LWC | 미팅 중 사용 흐름의 조립. 홈에서 '미팅 시작'을 누르면 해당 딜에 연결된 3분할 메모 화면(29)이 열리고, 미팅을 마치면 '저장·확정'(26)으로 이어지는 Screen Flow. Flow가 Meeting_Note 레코드 생성·화면 전환을 담당하고 LWC는 표시만 한다(역할 분리 결정). 레코드를 찾아 헤매지 않는 것이 목표 — 딜 컨텍스트가 자동으로 전달돼야 한다. | • Event(또는 홈 일정)에서 '미팅 시작' → 해당 Opportunity 컨텍스트로 3분할 진입 • 흐름 내에서 Meeting_Note 생성 → 마스킹 확인 → 저장·확정까지 클릭 흐름 완결 • 저장·확정 후 미팅 로그 누적·Slack 전송(28)이 연쇄 동작 |  | Flow Builder → Screen Flow Meeting_Session (입력 변수 recordId=Opportunity)
30-2 | [9 empty] | 요소 순서: Meeting_Note 생성(Create Records) → 화면(meetingNotePad LWC, 29) → MaskingService 결과 재조회 표시 → 추천 요청 → 화면 갱신 → MeetingNoteConfirmAction(26) 호출
30-3 | [9 empty] | 활성화 → Flow API명을 강윤지에게 전달 (32 LWC의 '미팅 시작' 버튼 연결용)
30-4 | [9 empty] | E2E: 홈 → 미팅 시작 → 메모 → 마스킹 → 추천 → 저장·확정 → 미팅 로그·Slack 확인
31-1 | Vibes | E7 시연 화면 |  | 강윤지 | Sprint 4 | • 07 우선순위 점수 룰 배치 • 13 미팅 확정 Screen Flow | RM 홈 대시보드의 상단부 LWC. 신규기업(Lead) 우선순위 Top3 카드와 기존기업(Account) Top3 카드 — 우선순위 점수(07) 정렬, AI 사유(08) 표시, 클릭 시 상세 이동. KPI 카드는 RM 본인의 딜 현황 요약. 홈 페이지(Lightning Home)에 배치한다. 미달 시 표준 컴포넌트 + Dynamic Forms 대체 원칙 적용. | • 신규 Top3·기존 Top3 카드가 점수순 정렬로 표시, 사유 노출 • 카드 클릭 → 해당 Lead/Account 상세 이동 • KPI 카드에 본인 딜 건수·단계 요약 표시 • RM 홈 페이지에 배치 완료 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. homeTop3Cards라는 LWC를 만들어줘 (lightning__HomePage 타겟). - 좌: 신규기업 Top3 — Lead에서 IsConverted=false, Priority_Score__c 내림차순 3건 (이름·점수·AI 사유 요약). - 우: 기존기업 Top3 — Account에서 Priority_Score__c 내림차순 3건. - 하단: KPI 카드 — 실행 사용자 소유 Opportunity의 진행 중 건수, 단계별 분포 (Aggregate). - 데이터는 @AuraEnabled(cacheable=true) Apex 컨트롤러 HomeDashboardController(with sharing, 신규 파일)로 조회. - 카드 클릭 시 해당 레코드로 NavigationMixin 이동. SLDS 카드 스타일. Jest 테스트 금지.
32-1 | Vibes | E7 시연 화면 |  | 강윤지 | Sprint 4 | • 13 미팅 확정 Screen Flow • 16 뉴스 시그널 사전 적재 + 일일 요약 프롬프트 • 25 만기 알림 배치 | 홈 대시보드의 하단부 LWC. 오늘 일정(todayMeetings — 확정된 Event 목록, '미팅 시작' 진입점 포함)과 만기 임박 배지(만기 알림 Task 노출), 담당 산업군 뉴스 AI 일일 요약 칸. '미팅 시작' 버튼은 진승혜의 미팅 Screen Flow(30)를 호출한다 — 인터페이스(입력: Event/Opportunity Id)를 진승혜와 합의할 것. | • 오늘 일정에 확정 미팅 표시 + '미팅 시작' 버튼 동작 (30 연결) • 만기 임박 배지: 만기 알림 Task 건수·목록 노출 • 뉴스 요약 칸에 일일 요약(16) 표시 • RM 홈 페이지 배치 완료 (31과 레이아웃 조율) | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. homeScheduleNews라는 LWC를 만들어줘 (lightning__HomePage 타겟). 컨트롤러는 31에서 만든 HomeDashboardController에 메서드 추가 (같은 담당자 소유 파일이라 수정 OK). - 오늘 일정: 실행 사용자의 오늘 Event 목록, 각 행에 '미팅 시작' 버튼 → Flow(API명은 나중에 연결, 지금은 property로 Flow API명을 받게) 실행하며 recordId=Event.WhatId 전달. - 만기 배지: 열린 만기 알림 Task 건수 배지 + 클릭 시 목록. - 뉴스 요약 칸: 뉴스 요약 텍스트를 표시할 영역 (프롬프트 출력은 별도 — 지금은 최신 ExternalSignal__c 중 뉴스 유형 Summary__c 상위 3건 표시로 구현). - SLDS, Jest 금지.
33-1 | 수동 | E1 조직 기반·보안 모델 |  | 강윤지 | Sprint 4 | • 09 마스킹 서비스 • 11 팀장 권한 차단 + Meeting_Note Apex Managed Sharing | 화면 공유·녹화 중에도 민감정보(전화·이메일·계좌)가 노출되지 않도록, 화면의 민감 필드를 기본 전체 마스킹으로 표시한다. 표준 레코드 페이지: 원본 필드는 FLS로 숨기고, 마스킹 수식 필드를 노출하되 $Permission으로 권한자만 원본을 보게 한다. 커스텀 LWC 경로: 진승혜의 마스킹 서비스(09)를 재사용해 Apex가 마스킹 값을 반환한다 — 마스킹 로직은 한 곳(서비스)에만 존재해야 한다. | • Contact 등 표준 페이지에서 전화·이메일·계좌가 마스킹 표시 • 원본 열람 권한자($Permission)만 원본 표시 • LWC 경로도 동일 마스킹 형식 (서비스 재사용 — 별도 정규식 금지) |  | Setup → Custom Permission View_Unmasked_PII 생성
33-2 | [9 empty] | Contact에 수식 필드 3개 생성: Phone_Masked__c 등 — IF($Permission.View_Unmasked_PII, Phone, "010-**-**") 패턴
33-3 | [9 empty] | RM·팀장 Profile에서 원본 필드(Phone·Email·계좌) FLS 숨김, 수식 필드 노출
33-4 | [9 empty] | Contact 레이아웃에서 원본 필드 제거, 수식 필드 배치 (Contact 페이지는 본인 소유)
33-5 | [9 empty] | Account 쪽 배치는 이주연에게 요청 (Account 페이지 오너)
33-6 | [9 empty] | RM A 화면에서 마스킹 표시 확인 / 권한 부여 계정에서 원본 확인
34-1 | 수동 | E8 집계·만기·후속 |  | 이주연 | Sprint 4 | • 02 Meeting_Note 스키마 + Opportunity 미팅 로그 필드 • 25 만기 알림 배치 | 시간 점프는 내레이션, 기능은 실구현 — 그 전제가 되는 주인공 계정의 '3개월 후' 상태 세팅. 주인공 Account에 계약 완료 이력(사전 세팅 레코드: 심사·승인·계약 체인은 내레이션 처리 대상), 만기 30일 전 Asset, 과거 미팅 메모(마스킹본 포함, 니즈가 드러나는 내용), 과거 활동 이력을 만든다. 만기 알림 배치(25)를 돌리면 알림 Task가 생기는 상태가 완성 조건. | • 주인공 Account: 계약 완료 이력 + 만기 30일 전 Asset 존재 • 과거 미팅 메모(마스킹본)와 활동 이력 존재 — 회상·분석 프롬프트(35)의 grounding • 만기 알림 배치 실행 시 주인공 건 Task 생성 확인 |  | • 스크립트(Vibes 가능): seedPhaseD.apex — 주인공 Account에 "DEMO-D-" 접두로 계약 완료 Opportunity(Closed Won, 3개월 전), Asset(만기 D+30 이내), 과거 Meeting_Note 2건(니즈 포함 마스킹본), 과거 Task·Event 이력 생성. 멱등 처리.
34-2 | [9 empty] | • 수동 확인:
34-3 | [9 empty] | 스크립트 실행 (RM A Id 입력)
34-4 | [9 empty] | MaturityAlertBatch 수동 실행 → 주인공 만기 Task 생성 확인
34-5 | [9 empty] | 과거 메모가 회상 프롬프트(35)에서 조회되는지 확인
35-1 | 수동 | E8 집계·만기·후속 |  | 이주연 | Sprint 4 | • 34 D구간 '3개월 후' 상태 사전 세팅 | D구간 AI 2종(Flow + 프롬프트 템플릿, 에이전트 아님). ① 과거 메모 회상 — 3개월 전 미팅 메모(마스킹본)를 요약해 그때 파악한 니즈를 되살린다. ② 활동 분석 — 과거 니즈·계약·활동을 분석해 재계약/업셀/크로스셀 방향을 제안한다. 만기 알림 Task에서 출발하는 시연 동선에 진입점을 배치한다. | • 회상 프롬프트: 과거 마스킹본 grounding, 니즈 요약 생성 (수동 확인) • 활동 분석 프롬프트: 니즈·계약·활동 기반 방향 제안 생성 • 만기 Task/Account 상세에서 실행 가능한 진입점 존재 |  | Prompt Builder → Past_Note_Recall 템플릿 (과거 Meeting_Note 마스킹본 grounding, 니즈 요약)
35-2 | [9 empty] | Activity_Analysis 템플릿 (과거 딜·활동·보유상품 → 재계약/업셀/크로스셀 방향)
35-3 | [9 empty] | 만기 Task·Account 페이지에 진입 액션 배치 (Account 페이지 오너 = 본인)
35-4 | [9 empty] | D구간 데이터로 출력 품질 확인
36-1 | 수동 | E8 집계·만기·후속 (E5 겸) |  | 진승혜 | Sprint 4 | • 20 추천 에이전트 구성·마스킹본 바인딩 • 34 D구간 '3개월 후' 상태 사전 세팅 | 시연의 마지막 장면. 상품·조건 추천 에이전트(20)를 재사용하되 D구간에서는 보유상품·만기 정보를 grounding에 추가해 크로스셀 추천으로 확장한다(새 에이전트를 만들지 않는다 — 재사용 결정). 추천 끝에 "크로스셀 추천 보고서를 생성하시겠습니까?" CTA를 표시한다. CTA 표시까지가 범위 — 보고서 실제 생성과 후속 Opportunity 자동 생성은 Out of Scope. | • D구간 컨텍스트에서 추천에 보유상품·만기 근거 포함 • '크로스셀 추천 보고서 생성' CTA 표시 (클릭 동작은 범위 외) • 기존 미팅 추천(20) 동작에 회귀 없음 |  | Agent Builder → 추천 토픽 지침에 D구간 분기 추가: 보유상품(Asset)·만기 정보 근거 포함
36-2 | [9 empty] | ProductRecommendationAction 입력에 Asset 컨텍스트 추가 필요 시 본인 소유 코드 수정 후 배포
36-3 | [9 empty] | 응답 말미 고정 문구: "크로스셀 추천 보고서를 생성하시겠습니까?" (CTA — 클릭 동작 구현 금지)
36-4 | [9 empty] | D구간 시나리오 테스트: 만기 Task → 회상 → 추천 → CTA 표시 확인
37-1 | Vibes | E9 시드 데이터·시연 운영 |  | 이주연 | Sprint 5 | • 02 Meeting_Note 스키마 + Opportunity 미팅 로그 필드 • 04 외부 데이터 Lead 룩업 + DART 배치 확장·회귀 • 05 상품 카탈로그 세팅 • 13 미팅 확정 Screen Flow | 시드 데이터의 충실도가 곧 AI 품질 — 전 시연의 기반 데이터를 한 번에 세팅하는 스크립트. RM A 배정 Lead 50행(상세 데이터는 주인공 + Top3 등장 기업만 충실히 — 최소 데이터 원칙), 재무·시그널 grounding, 유사 Won 집계용 과거 Opportunity(Won/Lost 혼합), RM B 소유 대조군 딜(타 RM 0건·팀장 집계 시연용), 시연 대본용 미팅 메모 예시(마스킹 4종만 포함 — 오탐 연출 방지). 실행 순서·전제 조건을 문서화한다. | • 스크립트 1회 실행으로 Lead 50 + 주인공·Top3 상세 + 과거 Opportunity + RM B 대조군 생성 • AI grounding 필드(재무·시그널·메모·과거 딜)가 비어 있지 않음 • 메모 예시에 마스킹 4종 외 민감정보 패턴 없음 • 재실행 시 중복 없이 동작 (upsert 또는 선행 삭제) | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. scripts/apex/ 아래 seedDemoData.apex (Anonymous Apex)를 만들어줘. 구성: 1) RM A 소유 Lead 50건 — 이 중 주인공 1건 + Top3 등장 3건만 상세(사업자등록번호, Assigned_Company_Code__c, Industry, 매출 등 충실), 나머지 46건은 이름·산업만. 2) 주인공·Top3의 CorporateFinancialStatement__c(최신 연도)·ExternalSignal__c 각 2~4건. 3) 유사 Won 집계용 과거 종결 Opportunity 10건(같은 Industry, Won 6 / Lost 4, RM A 소유). 4) RM B 소유 Opportunity 3건(대조군 — 팀장 집계·타 RM 0건 시연용). 5) 시연용 미팅 메모 원문 샘플 문자열 상수 — 전화·이메일·계좌·Contact 이름 4종만 포함, 다른 개인정보 패턴 금지. - 전 레코드에 External Key 또는 이름 규칙("DEMO-" 접두)을 넣어 재실행 시 기존 DEMO 데이터 삭제 후 재생성(멱등). - 사용자 Id는 스크립트 상단 변수(rmAUserId, rmBUserId)로 받게.
38-1 | Vibes | E9 시드 데이터·시연 운영 |  | 이주연 | Sprint 5 | • 37 시드 데이터 스크립트 | 재촬영 때마다 동일한 상태에서 다시 시작할 수 있는 리셋 절차. 시연 중 생성되는 레코드(전환 산출물·Meeting_Note·Task·Summary·Slack 채널)를 초기 상태로 되돌리는 스크립트/절차를 만들고, 시드(37) 재실행과의 순서를 문서화한다. Slack 채널처럼 org 밖 산출물의 정리 방법도 포함한다. | • 리셋 실행 → 시드 상태로 복원 (전환 전 Lead, 미팅 로그 비움, D구간 상태 유지) • 리셋 → 시연 1회 → 리셋 → 재시연이 동일하게 재현됨 • 절차 문서: 실행 순서·소요 시간·주의점 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. scripts/apex/ 아래 resetDemoData.apex (Anonymous Apex)를 만들어줘. - 시연 중 생성되는 산출물 삭제: DEMO 접두 Lead의 전환 산출물(Account·Contact·Opportunity·Event), Meeting_Note__c 전부, 만기 알림 Task, Deal_Progress_Summary__c 전부. - 삭제 후 seedDemoData.apex 재실행을 안내하는 주석 포함. - D구간 사전 세팅 레코드(34)는 지우면 안 됨 — "DEMO-D-" 접두는 삭제 대상에서 제외. - Slack 채널 정리는 코드로 불가 — 수동 체크리스트 주석으로 명시.
39-1 | 수동 | E9 시드 데이터·시연 운영 |  | 김환진 | Sprint 5 | • 07 우선순위 점수 룰 배치 • 16 뉴스 시그널 사전 적재 + 일일 요약 프롬프트 • 23 팀장 집계 배치 • 25 만기 알림 배치 • 37 시드 데이터 스크립트 | 녹화 중 외부 API·비결정 요소에 의존하지 않기 위한 결과 고정. 모든 배치(DART 재무·시그널, 우선순위 점수, 팀장 집계, 만기 알림)를 촬영 전 1회 순서대로 실행하는 절차를 만들고, 실제로 실행해 결과를 검증한다 — Top3가 의도한 기업으로 나오는지, 점수·집계·알림이 대본과 일치하는지. 실행 순서·의존 관계(시드 → DART → 점수 → 집계·만기)를 문서화한다. | • 배치 실행 순서 문서 + 1회 통실행 성공 • Top3 결과가 시연 대본의 기업과 일치 • 집계 Summary·만기 Task가 대본 장면과 일치 • 촬영 중 실행할 배치가 없음을 확인 (전부 사전 고정) |  | 실행 순서 문서 작성: 시드(37) → D구간(34) → DART 재무 → DART 시그널 → 점수(07) → 집계(23) → 만기(25)
39-2 | [9 empty] | Developer Console/CLI로 순서대로 1회 실행
39-3 | [9 empty] | 홈 Top3가 대본 기업과 일치하는지 확인 — 불일치 시 시드 수치 조정 후 재실행
39-4 | [9 empty] | Summary·만기 Task 결과 확인
39-5 | [9 empty] | "촬영 중 배치 실행 없음" 선언 → 팀 공지
40-1 | 수동 | E1 조직 기반·보안 모델 (E9 겸) |  | 강윤지 | Sprint 5 | • 11 팀장 권한 차단 + Meeting_Note Apex Managed Sharing • 19 상품·조건 추천 Apex 액션 • 23 팀장 집계 배치 • 37 시드 데이터 스크립트 | "UI 미생성 ≠ 보안" 원칙의 실행 항목. 시드 데이터가 완성된 실제 org에서 보안 경계 전체를 API 레벨(runAs 쿼리·Workbench)로 최종 검증한다 — ① 팀장으로 Opportunity·Meeting_Note 조회 시 권한 거부/0건, ② 팀장으로 Summary는 조회 가능, ③ RM A로 RM B 딜 조회 0건, ④ 에이전트에게 타 RM 딜 질문 시 0건 응답, ⑤ Summary에 식별 텍스트 부재. 검증 시나리오와 결과를 기록해 시연 Q&A 대비 자료로 남긴다. | • 5개 경계 시나리오 전부 API 레벨 검증 통과 • 검증 절차·결과 기록 문서 (Workbench 쿼리 포함) • 실패 항목 발견 시 해당 티켓 담당자에게 즉시 전달·재검증 |  | 검증 시나리오 5개 문서화 (팀장 Opp 거부 / 팀장 Summary 가능 / RM A→RM B 0건 / 에이전트 타 딜 0건 / Summary 식별 텍스트 부재)
40-2 | [9 empty] | Workbench로 팀장 로그인 → Opportunity·Meeting_Note SOQL → 오류/0건 캡처
40-3 | [9 empty] | Workbench로 RM A 로그인 → RM B 딜 SOQL → 0건 캡처
40-4 | [9 empty] | RM A로 에이전트에 타 RM 딜 질문 → 응답 캡처
40-5 | [9 empty] | Summary 전체 필드 SOQL → 고객명·딜명 검색 → 부재 확인
40-6 | [9 empty] | 결과 문서를 .scratch/rm-demo/에 저장 (Q&A 대비)
41-1 | 수동 | E6 Slack 연동 (E9 겸) |  | 이상윤 | Sprint 5 | • 15 준비 자료 공유 + RP 제안 메시지 프롬프트 • 28 미팅 요약 상품팀 Slack 전송 Flow • 37 시드 데이터 스크립트 | Slack 전 구간을 시연 동선 그대로 통실행하는 리허설. 시그널 알림 수신 → 고객 채널 생성·초대 → 고객 역할 계정 수락 → 준비 자료·RP 제안 수신 → (미팅 후) 상품팀 채널 요약 수신까지 한 번에 이어 확인한다. 리셋(38) 후 재실행해도 동일하게 재현되는지, 채널 정리 절차가 동작하는지 확인한다. | • 전 구간 통실행 1회 성공 (각 단계 스크린샷/기록) • 리셋 후 재실행 재현 확인 • 실패·지연 구간 발견 시 원인 기록 및 수정 |  | 리셋(38) 실행 후 시작
41-2 | [9 empty] | 시그널 생성 → RM 알림 수신 확인·캡처
41-3 | [9 empty] | 고객 초대 Flow 실행 → 채널·초대 확인·캡처
41-4 | [9 empty] | 고객 계정 수락 → 자료·RP 메시지 수신 확인·캡처
41-5 | [9 empty] | 미팅 저장·확정 → 상품팀 채널 요약 수신 확인·캡처
41-6 | [9 empty] | 채널 삭제(정리) → 재실행 → 동일 재현 확인

## Epics
ID | 유형 | Epic 이름 | 주담당 | 범위 (Description) | 소속 Task
E1 | Epic | 조직 기반·보안 모델 | 강윤지 | 시연의 완성 조건 중 하나인 "권한 경계를 지키는 AI·팀장 집계"의 토대. 사용자·역할 구성, OWD Private + GAUH OFF, 팀장 프로필의 Opportunity 오브젝트 권한 제거(Role Hierarchy 무력화), Meeting_Note Apex Managed Sharing, 민감 필드 표시 마스킹, API 레벨 보안 경계 최종 검증까지. 판정 기준: 팀장 권한은 "UI에서 안 보임"이 아니라 API 레벨(runAs 쿼리·Workbench)에서 0건/권한 거부로 판정한다. | • 01 사용자·역할·OWD·프로필 기반 세팅 • 11 팀장 권한 차단 + Apex Managed Sharing • 33 민감 필드 표시 마스킹 • 40 보안 경계 최종 검증
E2 | Epic | 외부 데이터·우선순위 (DART·뉴스·점수) | 김환진 | DART 재무·시그널 수집 배치 체인은 이미 구현·테스트 완료 상태. 이 Epic은 그 위에 Lead 단계 지원을 얹는다 — Lead 식별자·점수 필드, 외부 데이터의 Lead 룩업과 배치 매칭 확장, 우선순위 점수 룰 배치, AI 사유 프롬프트, 뉴스 시그널 사전 적재와 일일 요약. 원칙: 점수는 룰 기반 자동 계산으로 저장하고, AI는 사유 텍스트만 생성한다. 뉴스는 사전 적재(실연동 없음), 공시만 DART API. | • 03 Lead 식별자·점수 필드 확장 • 04 외부 데이터 Lead 룩업 + DART 배치 확장·회귀 • 07 우선순위 점수 룰 배치 • 08 우선순위 사유 프롬프트 템플릿 • 16 뉴스 시그널 사전 적재 + 일일 요약 프롬프트
E3 | Epic | 영업 전환 파이프라인 (Lead→Opportunity) | 이주연 | 발굴~제안은 Lead 위에서 진행하고, '미팅 확정' 클릭 한 번으로 Lead Convert + Opportunity 생성 + Event 생성(WhatId=Opportunity 필수) + 외부 데이터 재연결이 일괄 처리되는 파이프라인. 상품 카탈로그(RP 중심 3~5개)가 추천·Opportunity 라인의 기반이 된다. | • 05 상품 카탈로그 세팅 • 12 Lead Convert Apex 서비스 • 13 미팅 확정 Screen Flow
E4 | Epic | 미팅 메모·마스킹 파이프라인 | 진승혜 | 시연의 완성 조건 중 하나인 "자유로운 메모 → 자동 마스킹 → 안전한 Agent 추천"의 데이터 파이프라인. Meeting_Note 오브젝트(원문/마스킹본 분리 저장), Before-Save 트리거의 마스킹 서비스(민감정보 4종: 이름·전화·이메일·계좌), '저장·확정' 액션의 미팅 로그 누적까지. 원칙: 메모 원문은 org 내부에만 잔류하고 외부 LLM으로 나가지 않는다. 하나의 마스킹 서비스를 트리거 경로와 화면 표시 경로 두 곳에서 재사용한다. | • 02 Meeting_Note 스키마 + Opportunity 미팅 로그 필드 • 09 마스킹 서비스 • 10 Before-Save 트리거 + DML 경계 테스트 • 26 '저장·확정' 액션
E5 | Epic | Agentforce·프롬프트 템플릿 | 진승혜 / 이상윤 / 김환진 | AI 구현 이원화 원칙에 따라, Agentforce 에이전트는 딱 2개 기능 — ① 유사 Won 분석(Apex 집계 액션이 실계산, 에이전트는 해석), ② 상품·조건 추천(마스킹본만 바인딩, with sharing 조회). 나머지 AI 배지(우선순위 사유·브리핑·메일 초안·뉴스 요약·미팅 요약·과거 회상 등)는 전부 Flow + 프롬프트 템플릿으로 구현한다. 모든 AI 호출은 Einstein Trust Layer 경유. 보안 시연 포인트: 에이전트에게 타 RM의 딜을 물으면 권한 공유 규칙 때문에 조회 결과가 0건 — "답하지 않는 것"이 아니라 "정말 모르는 것". | • 08 우선순위 사유 프롬프트 (E2 겸) • 17 Data Cloud DMO 수집·통합 • 18 고객 브리핑·맞춤 메일 초안 프롬프트 • 19 상품·조건 추천 Apex 액션 • 20 추천 에이전트 구성·마스킹본 바인딩 • 21 유사 Won 집계 Apex 액션 • 22 유사 Won 에이전트 토픽 구성
E6 | Epic | Slack 연동 | 이상윤 | 전 구간 Flow 표준 Slack 액션(채널 생성·메시지·파일 공유)으로 구현하며 Apex 콜아웃 직접 개발은 하지 않는다. 고객 초대·자료 공유(외부), 미팅 요약 상품팀 전달(내부), 기존 시그널 RM 알림의 회귀 유지까지. 고객 수락 역할은 팀원의 고객 역할 계정이 수행한다. | • 06 Slack 연동 기반 • 14 고객 Slack 채널 생성·초대 Flow • 15 준비 자료 공유 + RP 제안 메시지 프롬프트 • 27 미팅 요약 프롬프트 템플릿 • 28 미팅 요약 상품팀 Slack 전송 Flow • 41 Slack 시나리오 통합 리허설 (E9 겸)
E7 | Epic | 시연 화면 (LWC·홈 대시보드) | 진승혜 / 강윤지 | 화면 우선순위 원칙: ① 미팅 메모 3분할(Screen Flow 내장 LWC — Flow가 화면 전환·레코드 생성, LWC가 표시), ② 홈 대시보드 4컴포넌트(Top3×2 카드, 오늘 일정+만기 배지, KPI 카드, 뉴스 요약 칸), ③ 나머지는 시간이 남으면. 미달 시 표준 페이지 + Dynamic Forms로 대체한다. LWC 화면·Screen Flow UI는 자동 테스트 제외 — 녹화 시연으로 검증(Jest 없음). | • 29 미팅 메모 3분할 LWC • 30 미팅 Screen Flow 조립 • 31 홈 대시보드 ① Top3 카드×2 + KPI 카드 • 32 홈 대시보드 ② 오늘 일정·만기 배지 + 뉴스 요약 칸
E8 | Epic | 집계·만기·후속 (D구간) | 강윤지 / 이주연 | 팀장 집계(딜 단위 스냅샷 upsert 배치 — 유일한 without sharing 지점, 식별 텍스트 복제 금지)와 Read-Only 대시보드, 만기 30일 전 알림 Task 배치, D구간(3개월 후) 사전 세팅과 과거 회상·활동 분석 프롬프트, 크로스셀 추천 확장과 '보고서 생성' CTA까지. Meeting_Note ↔ Deal_Progress_Summary 간 직접 연결(Lookup·Roll-up·Flow)은 금지. Out of scope: D구간 후속 Opportunity 자동 생성과 크로스셀 보고서 실제 생성(CTA 표시까지만). | • 23 팀장 집계 배치 • 24 팀장 리포트·대시보드 • 25 만기 알림 배치 • 34 D구간 '3개월 후' 상태 사전 세팅 • 35 과거 메모 회상·활동 분석 프롬프트 • 36 크로스셀 추천 확장 + 보고서 CTA
E9 | Epic | 시드 데이터·시연 운영 | 이주연 | 시드 데이터의 충실도가 곧 AI 품질 — grounding 필드(재무·시그널·메모·과거 딜)가 비면 프롬프트 출력이 빈약해지므로 시드 스크립트를 기능 개발과 같은 우선순위로 다룬다. 재촬영을 위한 리셋 절차, 모든 배치(DART·뉴스·점수·집계·만기)의 촬영 전 1회 실행·결과 고정, 보안·Slack 통합 리허설까지. 최소 데이터 원칙: Lead 50행 중 상세 데이터는 주인공 기업 + Top3 등장 기업만 충실히 채운다. 시연 대본의 메모 예시는 마스킹 4종만 포함하도록 작성해 오탐 연출을 방지한다. | • 37 시드 데이터 스크립트 • 38 리셋·재촬영 절차 • 39 배치 일괄 실행·결과 고정 리허설 • 40 보안 경계 최종 검증 (E1 겸) • 41 Slack 시나리오 통합 리허설 (E6 겸)

## Sprint별 배분
Sprint | 김환진 | 이상윤 | 진승혜 | 강윤지 | 이주연
Sprint 1 | 03 04 | 06 | 02 | 01 | 05
Sprint 2 | 07 08 | 14 15 | 09 10 | 11 | 12 13
Sprint 3 | 16 17 18 | 21 22 27 28 | 19 20 26 | 23 24 | 25
Sprint 4 | — | — | 29 30 36 | 31 32 33 | 34 35
Sprint 5 | 39 | 41 | — | 40 | 37 38
합계 | 8건 | 8건 | 9건 | 8건 | 8건

## Vibes 프롬프트
번호 | 담당 | 태스크 | Vibes 프롬프트 (복붙용)
04 | 김환진 | DART 배치 Lead 매칭 확장 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. 이 SFDX 프로젝트의 기존 DartFinancialService, DartSignalService와 관련 배치를 확장해줘. 1) CorporateFinancialStatement__c와 ExternalSignal__c에 Lead 룩업 필드 Lead__c(field-meta.xml)를 생성. 2) 배치가 레코드를 upsert할 때, corp_code(Account.Assigned_Company_Code__c와 동일 체계)가 Lead.Assigned_Company_Code__c와 일치하는 Lead가 있으면 Lead__c 룩업을 채우도록 수정. Account 매칭 로직과 External_Key__c 기반 upsert 체계는 절대 변경하지 마. 3) 기존 테스트(DartFinancialServiceTest, DartCollectionBatchTest, DartSignalServiceTest, DartSignalBatchTest)는 수정 없이 전부 통과해야 함. HttpCalloutMock을 쓰는 기존 패턴 그대로 Lead 매칭 성공/불일치 케이스 테스트만 추가해줘. TestDataFactory는 수정 금지 — 테스트 내 @TestSetup으로 데이터 생성.
07 | 김환진 | 우선순위 점수 룰 배치 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. PriorityScoreBatch라는 Schedulable 배치 Apex를 만들어줘 (with sharing). - 대상: Lead(IsConverted=false)와 Account. - 점수 룰(결정적·재실행 시 동일 결과): CorporateFinancialStatement__c의 최신 회계연도 레코드에서 Revenue__c, Operating_Income__c, Cash_Asset_Ratio__c를 구간별 점수화(각 0~30점) + ExternalSignal__c의 Signal_Type__c별 가중치 × Relevance_Score__c 합산(최대 10점). 총 0~100. - 결과를 Lead.Priority_Score__c / Account.Priority_Score__c에 저장. 데이터 없으면 null 유지. - 테스트: 배치 경계에서 — 시드 레코드 insert 후 배치 실행 → 기대 점수 검증, 데이터 없는 기업 null 검증, 두 번 실행해도 같은 점수 검증. AI 호출 없음(사유 생성은 프롬프트 템플릿 별도).
09 | 진승혜 | 마스킹 서비스 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. MaskingService라는 Apex 클래스를 만들어줘 (with sharing, 트리거 없이 단독 호출 가능). - public static MaskingResult mask(String rawText) : MaskingResult는 sanitizedText와 maskedCount(Integer) 보유. - 마스킹 4종: ① 전화번호(010-1234-5678, 02-123-4567 등 한국 형식 정규식) → 010-****-****, ② 이메일 정규식 → 앞 2자+***@도메인, ③ 계좌번호(3-2-6 등 하이픈 숫자열, 전화와 구분) → ***-**-******, ④ Contact.Name(한글 이름)을 SOQL로 조회해 텍스트에 등장하면 성+**로 치환. - Contact에 없는 이름은 치환하지 않음(오탐 방지). 치환 건수 합계를 maskedCount로 반환. - 테스트: 4종 각각 단독, 4종 혼합, 치환 대상 없음(0건) 케이스. TestDataFactory 수정 금지.
10 | 진승혜 | Meeting_Note Before-Save 트리거 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. Meeting_Note__c의 before insert/update 트리거 MeetingNoteTrigger와 핸들러 MeetingNoteTriggerHandler를 만들어줘. - Raw_Content__c가 있으면 MaskingService.mask()를 호출해 Sanitized_Content__c와 Masked_Count__c를 채움. - Raw_Content__c는 절대 변경하지 않음(원문 보존). - 테스트는 DML 경계에서: Meeting_Note__c insert → 마스킹본·치환 건수 저장 검증. 전화/이메일/계좌/이름 각각, 혼합, 0건 케이스. 정규식 내부는 검증하지 말 것(MaskingService 테스트가 담당).
11 | 강윤지 | Meeting_Note Apex Managed Sharing | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. MeetingNoteSharingService라는 Apex 클래스와 Meeting_Note__c after insert/오너 변경 시 동작을 만들어줘. - Meeting_Note__c는 OWD Private + Lookup(Opportunity__c) 관계라 공유 상속이 없음. - 레코드 생성 시 연결된 Opportunity의 Owner에게 Meeting_Note__Share(Edit)를 Apex Managed Sharing으로 부여. - 공유 사유(sharing reason)는 오브젝트에 이미 있다고 가정하고 rowCause로 사용 (없으면 알려줘 — UI에서 만들 것). - 트리거는 기존 MeetingNoteTrigger 핸들러에 after 로직으로 추가하지 말고 별도 트리거 파일 금지 — 진승혜 소유 MeetingNoteTriggerHandler에 메서드 추가가 필요하면 그 부분만 따로 표시해줘(직접 수정 금지, 전달용). - 테스트: System.runAs로 ① Opp Owner RM은 Meeting_Note 조회 가능 ② 타 RM 조회 0건 ③ 팀장 조회 0건.
12 | 이주연 | Lead Convert 서비스 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. LeadConvertService라는 Invocable Apex를 만들어줘 (with sharing). - 입력: leadId, 미팅 일시(DateTime). 처리: Database.LeadConvert로 전환(Account·Contact·Opportunity 생성), Event 생성(WhatId=생성된 Opportunity — 필수, WhoId=생성된 Contact, 제목 "고객 미팅"), CorporateFinancialStatement__c·ExternalSignal__c 중 Lead__c=해당 Lead인 레코드의 Account__c를 새 Account로 채움. - Lead.Priority_Score__c → Account.Priority_Score__c, Lead.Business_Registration_Number__c· Assigned_Company_Code__c → Account 동일 필드로 값 이관(비어 있을 때만). - 반환: 생성된 Opportunity Id. - 테스트: Invocable 경계에서 — 호출 후 Opportunity·Event(WhatId 검증) 생성, 외부 데이터 재연결, 필드 이관 검증.
19 | 진승혜 | 상품·조건 추천 Apex 액션 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. ProductRecommendationAction이라는 InvocableMethod Apex를 만들어줘 (with sharing — 절대 without 금지). - 입력: opportunityId, sanitizedNote(마스킹본 텍스트). - 처리: Product2에서 IsActive=true 상품을 적격 규칙·수수료율·기간 필드와 함께 조회하고, 해당 Opportunity(실행 사용자 권한으로 조회)의 Amount·Account 정보와 매칭해 추천 후보 목록 반환. - 반환 구조: 상품명, 적격 근거, 수수료율, 기간을 담은 리스트 (에이전트가 해석할 원자료). - 실행 사용자가 접근 못 하는 Opportunity Id가 들어오면 예외가 아니라 빈 결과 반환. - 테스트: runAs(RM A)로 본인 딜 정상 반환, runAs(RM A)로 RM B 딜 → 빈 결과(0건), 상품 필드 근거 포함 검증.
21 | 이상윤 | 유사 Won 집계 액션 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. SimilarWonAnalysisAction이라는 InvocableMethod Apex를 만들어줘 (with sharing). - 입력: industry(String), productType(String, 선택). - 처리: 종결된 Opportunity를 Aggregate SOQL로 집계 — 같은 Account.Industry 기준 전체 종결 건수, Won 건수, Won 비율(%) 계산. 레코드 목록이 아니라 집계 수치만 반환. - 모수 0이면 "데이터 부족" 플래그를 true로 반환 (0으로 나누기 금지, 수치 지어내기 금지). - 반환: totalCount, wonCount, wonRate, insufficientData. - 테스트: 시드 Opportunity(Won/Lost 혼합) insert 후 액션 경계에서 수치 정합 검증, 모수 0 케이스 검증.
23 | 강윤지 | 팀장 집계 배치 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. DealProgressSummaryBatch라는 Schedulable 배치 Apex를 만들어줘. - 이 클래스만 without sharing (코드베이스 전체에서 유일 — 주석으로 명시). - 처리: 전 RM의 Opportunity를 조회해 Deal_Progress_Summary__c에 딜 단위 스냅샷 upsert. 키: Source_Opportunity_Key__c(Opportunity Id 그대로 사용 — 불투명 키). 채우는 필드: RM__c(Owner 이름 대신 사용자 참조/알리아스), Stage__c, Is_Closed__c, Is_Won__c, Reporting_Period__c(당월 YYYY-MM), Stage_Changed_At__c, Team_Code__c, Last_Synced_At__c=now. - 금지: Account명·Opportunity명·고객 식별 텍스트를 어떤 필드에도 복제하지 말 것. - 테스트: 배치 경계 — 스냅샷 수치 정합, Summary 전 필드에 Account.Name/Opportunity.Name 문자열 미포함 검증, runAs(팀장) Summary 조회 가능 + Opportunity 조회 시 권한 없음 검증.
25 | 이주연 | 만기 알림 배치 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. MaturityAlertBatch라는 Schedulable 배치 Apex를 만들어줘 (with sharing). - 처리: UsageEndDate(만기일)가 오늘~30일 이내인 Asset을 조회해 Account Owner(RM)에게 Task 생성. Task: Subject "만기 30일 전 후속 영업 — {상품명}", WhatId=Asset, ActivityDate=만기일, Status=Open. - 멱등성: 같은 Asset에 이미 열린 만기 알림 Task가 있으면 재생성하지 않음 (재실행·리셋 대비). - 테스트: 배치 경계 — 30일 이내 Asset → Task 생성, 30일 초과 → 미생성, 2회 실행 → 중복 없음.
26 | 진승혜 | 저장·확정 액션 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. MeetingNoteConfirmAction이라는 InvocableMethod Apex를 만들어줘 (with sharing). - 입력: meetingNoteId, recommendationText(에이전트 추천 요약). - 처리: 해당 Meeting_Note__c의 Sanitized_Content__c + recommendationText를 "[YYYY-MM-DD] ..." 헤더와 함께 연결된 Opportunity.Meeting_Log__c의 **맨 앞에** 누적(최신이 위). Opportunity.Last_Meeting_Date__c = 오늘로 갱신. - Raw_Content__c는 절대 로그에 포함하지 말 것. - 테스트: Invocable 경계 — 2회 호출 시 최신이 위에 오는 누적 순서, 최근 미팅일 갱신, 원문 미포함 검증.
29 | 진승혜 | 미팅 메모 3분할 LWC | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. meetingNotePad라는 LWC를 만들어줘. Screen Flow에 내장할 컴포넌트(lightning__FlowScreen 타겟). - 3분할 레이아웃: 좌) 자유 메모 textarea(원문 입력) 중) 저장 후 마스킹 결과 + "N건 마스킹됨" 배지 우) 에이전트 추천 패널(추천 텍스트 표시 + 추가 질문 입력창). - 동작: '마스킹 확인' 버튼 → Meeting_Note__c 레코드 생성은 Flow가 담당하므로, LWC는 입력값을 Flow output 변수(rawContent)로 노출하고, Flow에서 돌려받은 sanitizedContent·maskedCount·recommendation을 input 프로퍼티로 받아 표시만 함 (LWC에서 직접 DML 금지 — Flow가 화면 전환·레코드 생성 담당). - SLDS 기반 반응형. Jest 테스트는 만들지 마(범위 외).
31 | 강윤지 | 홈 대시보드 ① Top3·KPI LWC | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. homeTop3Cards라는 LWC를 만들어줘 (lightning__HomePage 타겟). - 좌: 신규기업 Top3 — Lead에서 IsConverted=false, Priority_Score__c 내림차순 3건 (이름·점수·AI 사유 요약). - 우: 기존기업 Top3 — Account에서 Priority_Score__c 내림차순 3건. - 하단: KPI 카드 — 실행 사용자 소유 Opportunity의 진행 중 건수, 단계별 분포 (Aggregate). - 데이터는 @AuraEnabled(cacheable=true) Apex 컨트롤러 HomeDashboardController(with sharing, 신규 파일)로 조회. - 카드 클릭 시 해당 레코드로 NavigationMixin 이동. SLDS 카드 스타일. Jest 테스트 금지.
32 | 강윤지 | 홈 대시보드 ② 일정·만기·뉴스 LWC | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. homeScheduleNews라는 LWC를 만들어줘 (lightning__HomePage 타겟). 컨트롤러는 31에서 만든 HomeDashboardController에 메서드 추가 (같은 담당자 소유 파일이라 수정 OK). - 오늘 일정: 실행 사용자의 오늘 Event 목록, 각 행에 '미팅 시작' 버튼 → Flow(API명은 나중에 연결, 지금은 property로 Flow API명을 받게) 실행하며 recordId=Event.WhatId 전달. - 만기 배지: 열린 만기 알림 Task 건수 배지 + 클릭 시 목록. - 뉴스 요약 칸: 뉴스 요약 텍스트를 표시할 영역 (프롬프트 출력은 별도 — 지금은 최신 ExternalSignal__c 중 뉴스 유형 Summary__c 상위 3건 표시로 구현). - SLDS, Jest 금지.
37 | 이주연 | 시드 데이터 스크립트 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. scripts/apex/ 아래 seedDemoData.apex (Anonymous Apex)를 만들어줘. 구성: 1) RM A 소유 Lead 50건 — 이 중 주인공 1건 + Top3 등장 3건만 상세(사업자등록번호, Assigned_Company_Code__c, Industry, 매출 등 충실), 나머지 46건은 이름·산업만. 2) 주인공·Top3의 CorporateFinancialStatement__c(최신 연도)·ExternalSignal__c 각 2~4건. 3) 유사 Won 집계용 과거 종결 Opportunity 10건(같은 Industry, Won 6 / Lost 4, RM A 소유). 4) RM B 소유 Opportunity 3건(대조군 — 팀장 집계·타 RM 0건 시연용). 5) 시연용 미팅 메모 원문 샘플 문자열 상수 — 전화·이메일·계좌·Contact 이름 4종만 포함, 다른 개인정보 패턴 금지. - 전 레코드에 External Key 또는 이름 규칙("DEMO-" 접두)을 넣어 재실행 시 기존 DEMO 데이터 삭제 후 재생성(멱등). - 사용자 Id는 스크립트 상단 변수(rmAUserId, rmBUserId)로 받게.
38 | 이주연 | 리셋 스크립트 | [필수] 시작 전 프로젝트 루트의 AGENTS.md를 읽고 그 작업 절차를 그대로 따를 것 — 0단계 작업 선언·승인 없이는 retrieve/파일 생성 금지, 배포 전 검증·승인 필수. 아래는 오늘의 작업이다. scripts/apex/ 아래 resetDemoData.apex (Anonymous Apex)를 만들어줘. - 시연 중 생성되는 산출물 삭제: DEMO 접두 Lead의 전환 산출물(Account·Contact·Opportunity·Event), Meeting_Note__c 전부, 만기 알림 Task, Deal_Progress_Summary__c 전부. - 삭제 후 seedDemoData.apex 재실행을 안내하는 주석 포함. - D구간 사전 세팅 레코드(34)는 지우면 안 됨 — "DEMO-D-" 접두는 삭제 대상에서 제외. - Slack 채널 정리는 코드로 불가 — 수동 체크리스트 주석으로 명시.

## 수동 작업분해
번호 | 담당 | 태스크 | 단계 | 행동
01 | 강윤지 | 사용자·역할·OWD·프로필 | 1 | Setup → Roles: 영업팀장 역할 생성 → 그 하위에 RM 역할 생성
|  |  | 2 | Setup → Users: RM A 사용자 생성(역할 RM), RM B 생성(역할 RM), 팀장 생성(역할 영업팀장)
|  |  | 3 | 프로필 결정: 표준 프로필 복제로 RM Profile, 팀장 Profile 생성 (이후 모든 권한은 이 2개에만)
|  |  | 4 | Setup → Sharing Settings: Opportunity OWD = Private
|  |  | 5 | (02 완료 후) Meeting_Note OWD = Private + Grant Access Using Hierarchies 체크 해제
|  |  | 6 | RM A로 로그인 확인, 팀장으로 로그인 확인
02 | 진승혜 | Meeting_Note 오브젝트 | 1 | Object Manager → Create Object: Meeting_Note (레코드명 자동 번호)
|  |  | 2 | 필드 생성: Raw_Content__c Long Text / Sanitized_Content__c Long Text / Masked_Count__c Number / Opportunity__c Lookup(Opportunity — Master-Detail 금지)
|  |  | 3 | 오브젝트 설정에서 Sharing Reason RM_Access 생성 (11의 Apex Sharing rowCause용)
|  |  | 4 | Opportunity에 필드 추가: Meeting_Log__c Long Text(32,768) / Last_Meeting_Date__c Date
|  |  | 5 | 필드 생성 마법사에서 FLS: RM Profile 편집 가능, 팀장 Profile 접근 불가로 체크
|  |  | 6 | 강윤지에게 완료 공유 (OWD 설정 진행용)
03 | 김환진 | Lead 필드 | 1 | Object Manager → Lead → 필드 생성: Business_Registration_Number__c Text(12) Unique·External ID
|  |  | 2 | Assigned_Company_Code__c Text(8) External ID
|  |  | 3 | Priority_Score__c Number(3,0)
|  |  | 4 | 마법사에서 FLS: RM Profile 편집 가능 체크, 레이아웃 배치는 Lead 페이지 오너인 본인이 함께 진행
|  |  | 5 | 이주연·이상윤에게 API명 공유
05 | 이주연 | 상품 카탈로그 | 1 | Object Manager → Product2 필드 생성: 적격 규칙 Text / 수수료율 Percent / 기간(개월) Number
|  |  | 2 | 앱에서 상품 생성: RP, 발행어음, 회사채 (+ 필요시 2개) — 각 필드 값 입력
|  |  | 3 | Standard Price Book 활성 확인 → 각 상품 PricebookEntry 등록
|  |  | 4 | RM Profile에 Product2 Read 권한 확인 (강윤지에게 요청)
06 | 이상윤 | Slack 기반 | 1 | Setup → Slack Apps 연결 상태 확인 (Salesforce for Slack 앱 워크스페이스 승인)
|  |  | 2 | Flow Builder에서 테스트 Flow 생성 → 표준 Slack 액션(Create Channel, Send Message) 호출 성공 확인 → 테스트 Flow 삭제
|  |  | 3 | Slack에서 #상품팀-검토 내부 채널 생성
|  |  | 4 | 고객 역할용 Slack 계정 준비(팀원 1명 지정) + 접속 확인
|  |  | 5 | 기존 시그널 알림 회귀: ExternalSignal 레코드 1건 생성 → Slack 알림 수신 확인
|  |  | 6 | 채널명 규칙 문서화: 고객 채널 = #고객-{기업명}
08 | 김환진 | 우선순위 사유 프롬프트 | 1 | Setup → Prompt Builder → 새 템플릿 Priority_Reason (Record 유형, 대상 Lead)
|  |  | 2 | 입력: Lead 레코드 → 관련 CorporateFinancialStatement·ExternalSignal 필드를 리소스로 추가
|  |  | 3 | 프롬프트 본문 작성: "점수 {Priority_Score__c}의 근거를 재무·시그널 데이터로 2~3문장 설명. 점수 재계산 금지"
|  |  | 4 | 모델 응답 미리보기로 주인공 기업 테스트 → 문구 조정
|  |  | 5 | 활성화 → Lead 페이지에서 호출 확인 (표시 위치는 김환진 소유 Lead 페이지에 필드/액션으로)
13 | 이주연 | 미팅 확정 Screen Flow | 1 | Flow Builder → Screen Flow Meeting_Confirm 생성
|  |  | 2 | 화면 1: 미팅 일시 DateTime 입력
|  |  | 3 | 액션 요소: LeadConvertService(12) 호출 — leadId=recordId, 일시 전달
|  |  | 4 | 화면 2: 완료 메시지 + 생성된 Opportunity 링크
|  |  | 5 | 활성화 → Lead 오브젝트 Quick Action 미팅 확정으로 Flow 연결
|  |  | 6 | Quick Action의 Lead 페이지 배치는 김환진에게 요청 (Lead 페이지 오너)
|  |  | 7 | RM A로 E2E 클릭 테스트: Lead → 미팅 확정 → Opportunity·Event 생성 확인
14 | 이상윤 | 고객 Slack 초대 Flow | 1 | Flow Builder → Screen Flow Customer_Slack_Invite 생성 (Lead 컨텍스트)
|  |  | 2 | Slack Create Channel 액션: 채널명 고객-{Lead.Company}
|  |  | 3 | Slack 사용자 초대 액션: 고객 역할 계정
|  |  | 4 | 활성화 → Lead Quick Action 생성 → 배치는 김환진에게 요청
|  |  | 5 | 실행 테스트: 채널 생성·초대 수신 확인
15 | 이상윤 | 자료 공유 + RP 제안 메시지 | 1 | Prompt Builder → RP_Proposal_Message 템플릿 생성 (Product2 필드 grounding)
|  |  | 2 | 미리보기 테스트 → 활성화
|  |  | 3 | 14의 Flow 확장(본인 소유): 프롬프트 호출 → Slack Send Message로 채널 전송
|  |  | 4 | 준비 자료 파일을 Slack File 공유 액션으로 전송 (파일은 ContentDocument 사전 업로드)
|  |  | 5 | 고객 계정에서 자료·메시지 수신 확인
17 | 김환진 | Data Cloud 수집·통합 | 1 | Data Cloud Setup → Data Stream 생성: CRM 커넥터로 Account, CorporateFinancialStatement__c, ExternalSignal__c
|  |  | 2 | 각 스트림 DLO → DMO 매핑 (표준 DMO 또는 커스텀)
|  |  | 3 | Identity Resolution 룰셋 기본 구성 → 실행
|  |  | 4 | Data Explorer에서 주인공 기업 통합 데이터 조회 확인
|  |  | 5 | 18의 grounding에서 참조 가능한지 확인 (Prompt Builder에서 Data Cloud 리소스 노출 확인)
18 | 김환진 | 브리핑·메일 초안 프롬프트 | 1 | Prompt Builder → Customer_Briefing 템플릿 (Lead 대상, Data Cloud/관련 데이터 grounding)
|  |  | 2 | 미리보기 → 문구 조정 → 활성화
|  |  | 3 | Intro_Email_Draft 템플릿 생성 (브리핑 요소 + 상품 맥락) → 활성화
|  |  | 4 | Lead 페이지에 두 프롬프트 진입 액션 배치 (본인 소유 페이지)
|  |  | 5 | 주인공 기업으로 출력 품질 확인
20 | 진승혜 | 추천 에이전트 구성 | ※ | 선행: 이상윤의 22 작업이 끝난 시간대에 진행 — 동시 편집 금지
|  |  | 1 | Agent Builder → 시연용 에이전트 열기(없으면 생성)
|  |  | 2 | 토픽 상품 추천 생성 — 지침: "제공된 마스킹본과 액션 결과만 사용"
|  |  | 3 | 에이전트 액션으로 ProductRecommendationAction(19) 등록·연결
|  |  | 4 | 입력 바인딩: sanitizedNote에 Sanitized_Content__c만 연결 (Raw_Content__c 금지 — 이중 확인)
|  |  | 5 | 테스트 패널: 마스킹본 샘플로 추천 응답 확인, 조건 변경 추가 질문 확인
|  |  | 6 | RM A로 타 RM 딜 질문 → "조회 결과 없음" 확인
|  |  | 7 | 활성화 버전 저장
22 | 이상윤 | 유사 Won 에이전트 토픽 | ※ | 20보다 먼저, 정해진 시간대에 단독 작업
|  |  | 1 | Agent Builder → 시연용 에이전트 생성(최초) 또는 열기
|  |  | 2 | 토픽 유사 Won 분석 생성 — 지침: "수치는 반드시 액션 반환값 인용, 임의 수치 금지, 데이터 부족 시 부족하다고 답변"
|  |  | 3 | SimilarWonAnalysisAction(21) 액션 등록·연결
|  |  | 4 | 테스트 패널: 산업군 질문 → 실수치 해석 응답 확인, 반환값과 대조
|  |  | 5 | 저장 후 진승혜에게 "에이전트 비었음/작업 완료" 전달
24 | 강윤지 | 팀장 리포트·대시보드 | 1 | 리포트 유형 확인(Deal_Progress_Summary 단독) → 리포트 생성: RM별 그룹핑, KPI 카운트 합계, 단계별 분포
|  |  | 2 | 대시보드 생성: RM별 건수 막대, 단계 도넛, 총계
|  |  | 3 | 팀장 Profile에 Summary Read 권한만 부여(CED 없음) + 리포트 폴더 공유
|  |  | 4 | 팀장 로그인 → 대시보드 열람 확인, 고객명·딜명 미노출 육안 확인
|  |  | 5 | 팀장으로 Opportunity 탭 접근 → 차단 확인
27 | 이상윤 | 미팅 요약 프롬프트 | 1 | Prompt Builder → Meeting_Summary 템플릿 (Meeting_Note 대상, Sanitized_Content__c만 grounding)
|  |  | 2 | 출력 형식 지정: 핵심 니즈 / 추천 상품 / 다음 단계 3줄
|  |  | 3 | Document_Recap 템플릿(미팅 전 자료 요약) 생성
|  |  | 4 | 샘플 마스킹본으로 미리보기 → 활성화
28 | 이상윤 | 미팅 요약 Slack 전송 Flow | 1 | Flow Builder → Record-Triggered Flow: Opportunity, Meeting_Log__c 변경 시(또는 26 완료 신호 필드)
|  |  | 2 | 프롬프트 27 호출 → 출력 수신
|  |  | 3 | Slack Send Message: #상품팀-검토 채널로 요약 전송 (기업명·미팅일 포함)
|  |  | 4 | 활성화 → 저장·확정 실행 후 채널 수신 E2E 확인
30 | 진승혜 | 미팅 Screen Flow 조립 | 1 | Flow Builder → Screen Flow Meeting_Session (입력 변수 recordId=Opportunity)
|  |  | 2 | 요소 순서: Meeting_Note 생성(Create Records) → 화면(meetingNotePad LWC, 29) → MaskingService 결과 재조회 표시 → 추천 요청 → 화면 갱신 → MeetingNoteConfirmAction(26) 호출
|  |  | 3 | 활성화 → Flow API명을 강윤지에게 전달 (32 LWC의 '미팅 시작' 버튼 연결용)
|  |  | 4 | E2E: 홈 → 미팅 시작 → 메모 → 마스킹 → 추천 → 저장·확정 → 미팅 로그·Slack 확인
33 | 강윤지 | 민감 필드 표시 마스킹 | 1 | Setup → Custom Permission View_Unmasked_PII 생성
|  |  | 2 | Contact에 수식 필드 3개 생성: Phone_Masked__c 등 — IF($Permission.View_Unmasked_PII, Phone, "010-**-**") 패턴
|  |  | 3 | RM·팀장 Profile에서 원본 필드(Phone·Email·계좌) FLS 숨김, 수식 필드 노출
|  |  | 4 | Contact 레이아웃에서 원본 필드 제거, 수식 필드 배치 (Contact 페이지는 본인 소유)
|  |  | 5 | Account 쪽 배치는 이주연에게 요청 (Account 페이지 오너)
|  |  | 6 | RM A 화면에서 마스킹 표시 확인 / 권한 부여 계정에서 원본 확인
34 | 이주연 | D구간 사전 세팅 | • | 스크립트(Vibes 가능): seedPhaseD.apex — 주인공 Account에 "DEMO-D-" 접두로 계약 완료 Opportunity(Closed Won, 3개월 전), Asset(만기 D+30 이내), 과거 Meeting_Note 2건(니즈 포함 마스킹본), 과거 Task·Event 이력 생성. 멱등 처리.
|  |  | • | 수동 확인:
|  |  | 1 | 스크립트 실행 (RM A Id 입력)
|  |  | 2 | MaturityAlertBatch 수동 실행 → 주인공 만기 Task 생성 확인
|  |  | 3 | 과거 메모가 회상 프롬프트(35)에서 조회되는지 확인
|  |  | 1 | 스크립트 실행 (RM A Id 입력)
|  |  | 2 | MaturityAlertBatch 수동 실행 → 주인공 만기 Task 생성 확인
|  |  | 3 | 과거 메모가 회상 프롬프트(35)에서 조회되는지 확인
35 | 이주연 | 회상·활동 분석 프롬프트 | 1 | Prompt Builder → Past_Note_Recall 템플릿 (과거 Meeting_Note 마스킹본 grounding, 니즈 요약)
|  |  | 2 | Activity_Analysis 템플릿 (과거 딜·활동·보유상품 → 재계약/업셀/크로스셀 방향)
|  |  | 3 | 만기 Task·Account 페이지에 진입 액션 배치 (Account 페이지 오너 = 본인)
|  |  | 4 | D구간 데이터로 출력 품질 확인
36 | 진승혜 | 크로스셀 확장 + CTA | 1 | Agent Builder → 추천 토픽 지침에 D구간 분기 추가: 보유상품(Asset)·만기 정보 근거 포함
|  |  | 2 | ProductRecommendationAction 입력에 Asset 컨텍스트 추가 필요 시 본인 소유 코드 수정 후 배포
|  |  | 3 | 응답 말미 고정 문구: "크로스셀 추천 보고서를 생성하시겠습니까?" (CTA — 클릭 동작 구현 금지)
|  |  | 4 | D구간 시나리오 테스트: 만기 Task → 회상 → 추천 → CTA 표시 확인
39 | 김환진 | 배치 일괄 실행·고정 | 1 | 실행 순서 문서 작성: 시드(37) → D구간(34) → DART 재무 → DART 시그널 → 점수(07) → 집계(23) → 만기(25)
|  |  | 2 | Developer Console/CLI로 순서대로 1회 실행
|  |  | 3 | 홈 Top3가 대본 기업과 일치하는지 확인 — 불일치 시 시드 수치 조정 후 재실행
|  |  | 4 | Summary·만기 Task 결과 확인
|  |  | 5 | "촬영 중 배치 실행 없음" 선언 → 팀 공지
40 | 강윤지 | 보안 최종 검증 | 1 | 검증 시나리오 5개 문서화 (팀장 Opp 거부 / 팀장 Summary 가능 / RM A→RM B 0건 / 에이전트 타 딜 0건 / Summary 식별 텍스트 부재)
|  |  | 2 | Workbench로 팀장 로그인 → Opportunity·Meeting_Note SOQL → 오류/0건 캡처
|  |  | 3 | Workbench로 RM A 로그인 → RM B 딜 SOQL → 0건 캡처
|  |  | 4 | RM A로 에이전트에 타 RM 딜 질문 → 응답 캡처
|  |  | 5 | Summary 전체 필드 SOQL → 고객명·딜명 검색 → 부재 확인
|  |  | 6 | 결과 문서를 .scratch/rm-demo/에 저장 (Q&A 대비)
41 | 이상윤 | Slack 통합 리허설 | 1 | 리셋(38) 실행 후 시작
|  |  | 2 | 시그널 생성 → RM 알림 수신 확인·캡처
|  |  | 3 | 고객 초대 Flow 실행 → 채널·초대 확인·캡처
|  |  | 4 | 고객 계정 수락 → 자료·RP 메시지 수신 확인·캡처
|  |  | 5 | 미팅 저장·확정 → 상품팀 채널 요약 수신 확인·캡처
|  |  | 6 | 채널 삭제(정리) → 재실행 → 동일 재현 확인
16 | 김환진 | 뉴스 시그널 (혼합) | • | 스크립트(Vibes 가능): seedNewsSignals.apex — 주인공·Top3·산업군 뉴스 ExternalSignal 10~15건 ("DEMO-" 접두, Signal_Type=뉴스, Summary·Source_URL 충실)
|  |  | • | 수동: Prompt Builder → Daily_News_Digest 템플릿 (뉴스 시그널 grounding, 산업군별 3줄 요약) → 미리보기 → 활성화 → 홈 뉴스 칸(32) 표시 확인